УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 17.02.2016 № 116

ПЛАН

подготовки и проведения народных масленичных гуляний

и выставки-ярмарки в Чудовском муниципальном районе в 2016 году

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Провести совещание по вопросу подготовки и проведения народных масленичных гуляний и выставки-ярмарки. | 01.02.2016 09.00 | заместители Главы администрации Чудовского муниципального района Калинина Л.А. и Пешина Е.Н. |
| Размещение программы проведения мероприятий, народных масленичных гуляний и выставки ярмарки в городе и сельских поселениях в СМИ и на официальных сайтах комитета культуры и спорта и Администрации Чудовского муниципального района. Разработка и распространения рекламы праздничных мероприятий. Издание печатной продукции | до 08.03.2016 | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта) |
| Публикация материалов по народным масленичным гуляниям, выставке-ярмарке и об изменениях движения автотранспорта | до 13.03.2016 | ООО «53 регион» (по согласованию) ОГАУ «АИК» (по согласованию) |
| Проведение совещания с Главами города Чудово и сельских поселений по вопросу проведения народных масленичных гуляний | 01.02.2016 | комитет культуры и спорта |
| Подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий: оформление сценической площади на крыльце организация музыкального оформления и звуковой рекламы на продукцию организация работы ремесленных рядов организация работы аттракционов торжественное открытие | 13.03.2016 11.00 | комитет культуры и спорта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация торговых рядов в соответствии со схемой выставки-ярмарки. Регистрация участников выставки-ярмарки | 13.03.2016 | отделы сельского хозяйства, потребительского рынка Администрации Чудовского муниципального района |
| Обеспечение согласования торгующих на выставке-ярмарке по соблюдению санитарных норм | 13.03.2016 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию) ОБУ «Чудовская районная ветеринарная станция» (по согласованию) |
| Привлечение волонтеров к организации работы спортивных и игровых площадок для детей и подростков во время народных масленичных гуляний и выставки-ярмарки | 13.03.2016 11.00 | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района |
| Организовать работу по расчистке: площади МБУ «МСКО «Светоч» и на площадях сельских учреждений культуры. Празднично оформить улицы города и сельских поселений. Обеспечить установку биотуалетов на площади МБУ «МСКО «Светоч». Обеспечить установку контейнеров и вывоз мусора по окончании народных масленичных гуляний с площади. Организовать перенос городских автобусных маршрутов № 1 и № 2 с ул.Некрасова на ул.Молодо-гвардейская, изменить места остановок, установить дорожные знаки, согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Чудовскому району. Опубликовать объявления о данных изменениях в СМИ. Организовать временные стоянки для парковки автомашин: возле гостиницы «Званка» ул.Парайненская; возле бассейна «Дельфин» ул.Титова | до 13.03.2016 с 07.00 до 17.00 | отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района Администрации сельских поселений (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подключение электрооборудования для организации выставки-ярмарки | 13.03.2016 | Чудовский филиал АО «Новгородобл-электро» (по согласованию) |
| Организация дежурного пожарного поста | 13.03.2016 19.30-21.00 | ФГКУ «4-й отряд противопожарной обороны по Новгородской области» (по согласованию) |
| Обеспечение правопорядка во время народных масленичных гуляний и выставки-ярмарки на площади у МБУ МСКО «Светоч» и в сельских поселениях. Организация перекрытия движения автотранспорта от ул.Косинова до МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой» | 13.03.2016 09.00-17.00 19.30-21.00 (сжигание масленицы) | отдел МВД России по Чудовскому району (по согласованию) |

_______________________________