УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 15.02.2021 № 136

ПЛАН

подготовки и проведения Всероссийской лыжной гонки

«Лыжня России – 2021» в Чудовском муниципальном районе

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021» | 02.02.2021 | комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры, спорта и молодежной политики) |
| Размещение анонсов о проведении Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021» в СМИ и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района | до 02.02.2021 | комитет культуры, спорта и молодежной политики |
| Организация торжественного открытия. Организация награждения победителей | 21.02.2021 13.00 13.00-14.40 | комитет культуры, спорта и молодежной политики |
| Организация работы судей | 21.02.2021 12.30 | комитет культуры, спорта и молодежной политики |
| Организация работы волонтеров на дистанции | 21.02.2021 12.30 | комитет культуры, спорта и молодежной политики; комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет образования) |
| Забег по графику участников Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021» (до 100 человек в одной группе) | 21.02.2021 13.00-14.30 | комитеты и отделы Администрации Чудовского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, предприятия и организации, общественные объединения, население |
| Организация участия воспитанников детских садов, школьников общеобразовательных организаций во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2021» | 21.02.2021 с 13.00 до 14.05 (по программе забегов) | комитет образования |
| Организация участия учащихся во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2021» | 21.02.2021 13.00 | ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 10» (по согласованию); ОГА ПОУ «Чудовский техникум» (по согласованию) |
| Согласование с ОМВД России по Чудовскому району схемы ограничения движения автотранспорта. | до 10.02.2021 | отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района |
| Обеспечение очистки от снега и льда: мост, спуск с моста (ступеньки от снега и льда) у бывшего к/т «Спутник»; стадион им. 1 мая (подход к ста-диону) (место проведения Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021») | до 20.02.2021 |  |
| Установка и организация работы биотуалетов возле места проведения мероприятия Установка контейнеров и вывоз мусора после окончания мероприятия | 21.02.2021 с 12.30 до 15.00 |  |
| Обеспечение правопорядка во время проведения Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021», ограничение движения автотранспорта по ул.Ленина и мосту через р.Кересть возле бывшего к/т «Спутник» | 21.02.2021 c 12.30 до 15.00 | ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию) |
| Организация медицинского обслуживания во время проведения Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021» у бывшего к/т «Спутник» | 21.02.2021 с 13.00 до 15.00 | МАУ ДС «Молодежный» (по согласованию) |
| Информационно-просветительская деятельность |  |  |
| Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района: |  | отдел информатизации управления делами Администрации Чудовского муниципального района (по материалам, подготовленным комитетом культуры, спорта и молодежной политики) |
| анонса о проведении Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021»; | до 17.02.2021 |  |
| материалов о проведенной Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2021» | 22.02.2021 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Публикация в районной газете «Родина» объявления о проведении и информации о проведенной Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2021» | до 18.02.2021 до 25.02.2021 | Щеголева С.С., главный редактор Чудовского филиала ОГАУ «АИK» районной газеты «Родина» (по согласованию) |
| Размещение в эфире информации о проведении Всероссийской гонки «Лыжня России – 2021»: |  | Шведкин А.Г., директор телеканала «53 Регион» (по согласованию) |
| анонс | до 18.02.2021 |  |
| репортаж | до 25.02.2021 |  |

_________________