УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.11.2014 № 2075

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Чудовского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Чудовском муниципальном районе |  |  |  |
| 1 | Создание координационного органа в Чудовском муниципальном районе по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | постановление Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 31 декабря 2014 года |
| 2 | Разработка проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы», предусматривающую мероприятия, связанные с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая разработку соответствующих показателей | постановление Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 31 марта 2015 года |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о мерах поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | распоряжение комитета образования Администрации Чудовского муниципального района | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | до 01 мая 2015 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях | протоколы | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | начиная с 2015 года |
| 5 | Согласование планов мероприятий муниципального района по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | планы | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 октября 2014 года |
| 6 | Заключение соглашений по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | соглашение | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 октября 2015 года |
| 7 | Участие в областных мероприятиях, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общественного движения «Спорт для всех» | положение | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | 2015 год |
| 8 | Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | постановление Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 31 декабря 2015 года |
| 9 | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся в образовательных организациях | распоряжение комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 мая 2015 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | правовой акт | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | начиная с 2015 года |
| 11 | Утверждение планов участия в курсах повышения квалификации преподавателей физической культуры, работников образовательных организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет образования Администрации Чудовского муниципального района, общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 12 | Участие и проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных учреждений, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 13 | Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников | план | Администрация Чудовского муниципального района комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 14 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2015 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Включение в единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чудовского муниципального района, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | распоряжение комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 16 | Обеспечение участия в научно-практических конференциях по общению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Новгородской области, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 17 | Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), совместно проводимыми с мероприятиями общероссийского движения «Спорт для всех» | постановление Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 18 | Исполнение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | комплекс мер | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального района профсоюзная организация | до 01 сентября 2016 года |
| 19 | Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по организации, подготовке и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района заинтересованные общественные организации (по согласованию) | ежегодно, начиная с 2016 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Исполнение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Чудовского района для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Чудовского муниципального района | комплекс мер | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 сентября 2015 года |
|  | II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных учреждений и других категорий населения Чудовского муниципального района |  |  |  |
| 21 | Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития Чудовского муниципального района | постановление Администрации Чудовского муниципального района | Администрация Чудовского муниципального района комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 июля 2017 года |
| 22 | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 23 | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | форма статистического наблюдения | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 24 | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность | распоряжение комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | до 01 сентября 2016 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Исполнение комплекса мер по привлечению источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности в рамках государственного партнерства | комплекс мер | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | начиная с 2016 года |
|  | III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Чудовского муниципального района |  |  |  |
| 26 | Участие в зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | Положение | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2017 года |
| 27 | Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | Положение о конкурсе | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района | ежегодно, начиная с 2017 года |

______________________________