УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.12.2013 № 2161

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма и спорта

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»        (далее – муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района           (далее – комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО «Светоч»);

муниципальное бюджетное  учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»);

муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея»           (далее – МБУ «Художественная галерея»);

муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» (далее – МБУ «Чудовский краеведческий музей»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» (далее –       МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»);

Автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный» (далее –         АУ «Дворец спорта «Молодежный»);

Муниципальное бюджетное физкультурно-оздоровительное учреждение «Стадион «Темп» (далее – МБФОУ «Стадион «Темп»);

комитет образования Администрации Чудовского муниципального        района;

общественные организации (по согласованию);

органы местного самоуправления города Чудово и сельских поселений муниципального района (по согласованию).

4. Подпрограммы  муниципальной программы:

«Культура Чудовского муниципального района»;

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района»;

«Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района»;

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района»;

«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Развитие культурного потенциала Чудовского муниципального района |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1: количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | 358 | 360 | 362 |
| 1.1.2 | Показатель 2: количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 2672 | 2676 | 2680 |
| 1.1.3 | Показатель 3: число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 511 | 512 | 513 |
| 1.1.4 | Показатель 4: количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ на 1000 человек населения (ед.) | 661 | 662 | 663 |
| 1.1.5 | Показатель 5: количество мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих поддержку творческой деятельности в Чудовском муниципальном районе (чел.) | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.6 | Показатель 6: повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент) | 65 | 65 | 65 |
| 1.2 | Задача 2. Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1: удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процент) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.2.2 | Показатель 2: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области (процент) | 64,9 | 73,7 | 82,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Показатель 3: доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки (процент) | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.4 | Показатель 4: доля работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства от общего числа специалистов культуры района (процент) | 2 | 2 |  | 3 |  |
| 1.3 | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории муниципального района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне учреждений культуры путем укрепления и модернизации материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1: доля учреждений культуры муниципального района, в которых проводились ремонтные работы (процент) | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 1.3.2. | Показатель 2: доля учреждений культуры муниципального района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (процент) | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 1.4 | Задача 4. Продвижение имиджа Чудовского муниципального района как культурно-исторического объекта, развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Показатель 1: количество муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из средств бюджета муниципального района на реализацию творческих проектов (ед.) | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1.4.2 | Показатель 2: количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской земли, изданных за счет средств бюджета муниципального района (ед.) | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.5 | Задача 5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 6. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Показатель 1: доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения (процент) | 86,1 |  | 86,1 |  | 86,1 |
| 1.6.2 | Показатель 2: доля воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества воинских захоронений (процент) | 95 |  | 97 |  | 100 |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 |  | Задача 7. Совершенствование системы государственного учета объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 |  | Показатель 1: доля объектов культурного наследия муниципального значения, в отношении которых имеется информация, необходимая для включения в реестр, от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения (процент) |  | - |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
|  | 1.8 |  | Задача 8. Популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 |  | Показатель 1: количество печатных изданий, проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Чудовского муниципального района |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 2 |  | Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Чудовском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Задача 9. Информационное обеспечение продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 |  | Показатель 1: въездной туристский поток (человек) |  | 8000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |
|  | 2.2 |  | Задача 10. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  | Показатель 1: количество проектов в сфере туризма (единиц) |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2.3 |  | Задача 11. Содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 |  | Показатель 1: количество новых экскурсионных маршрутов (единиц) |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2.4 |  | Задача 12. Содействие повышению качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. |  | Показатель 1: количество посетителей объектов экскурсионного показа (человек) |  | 9000 |  |  |  | 10000 |  |  | 11000 |  |  |  |
|  | 2.5 |  | Задача 13. Организационное обеспечение туризма в Чудовском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 |  | Показатель 1: количество информационных ресурсов, методических материалов (единиц) |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 3 |  | Цель 3. Обеспечение гражданам Чудовского муниципального района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Задача 14. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Показатель 1: доля населения муници-пального района, систематически зани-мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района* (процент) |  |  | 23,0 |  | 24,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  | Показатель 2: доля обучающихся муници-пального района, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся муниципального района* (процент) |  |  | 59,0 |  | 60,0 |  |  | 61,0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Задача 15. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | Показатель 1: единовременная пропускная способность объектов спорта** (процент от норматива обеспеченности) |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 |  | Показатель 2: количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального района* |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | Задача 16. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Цель 4. Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Задача 17. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Показатель 1: уровень удовлетворенности населения Чудовского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и спорта |  |  | 65 | 65 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| * |  | – |  | форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | – |  | норматив обеспеченности спортивными сооружениями утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 33,0 | 48624,9 | - | 48657,9 |
| 2015 | 33,0 | 48790,5 | - | 48823,5 |
| 2016 | 33,0 | 48920,5 | - | 48953,5 |
| Всего | 99,0 | 146335,9 | - | 146434,9 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличить количество посещений музеев к 2016 году до 362 посещений на 1000 человек населения в год;

увеличить количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2016 году до 2680 посещений на 1000 человек населения в год;

увеличить число пользователей библиотек к 2016 году до 513 человек на 1000 человек населения в год;

увеличить количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ до 2016 года до 663 посещений;

увеличить количество мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих поддержку творческой деятельности в муниципальном районе к 2016 году до 7 человек;

повысить уровень удовлетворённости граждан, проживающих в муниципальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2016 году до 66 процентов;

увеличить долю учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры к 2016 году до 18 процентов;

достичь к 2016 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 82,4 процента от средней заработной платы в экономике области;

обеспечить повышение квалификации и переподготовки специалистов не реже 1 раза в пять лет (100 процентов);

увеличить долю работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства от общего числа специалистов культуры муниципального района к 2016 году до 3 процентов;

ежегодное проведение ремонтов зданий в 20 процентах учреждений культуры района от общего количества учреждений культуры муниципального       района;

ежегодное обновление материально-технической базы в 20 процентах учреждений культуры муниципального района от общего количества учреждений культуры муниципального района;

к 2016 году увеличить количество муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из средств бюджета муниципального        района на реализацию творческих проектов до 5 учреждений;

увеличить количество изданий  печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской земли, изданных за счет средств бюджета муниципального района до 1 издания в год;

сохранить к 2016 году 86,1 процента доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения;

увеличить к 2016 году до 100 процентов доли воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества воинских захоронений;

увеличить к 2016 году до 3,50 процента доли объектов культурного наследия муниципального значения, в отношении которых имеется информация, необходимая для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения;

увеличить до 14 единиц количество печатных изданий, проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия муниципально-го района;

увеличить въездной туристский поток до 10000 человек;

увеличить реализацию проектов в сфере туризма до 4 единиц;

увеличить количество новых экскурсионных маршрутов до 3 единиц;

увеличить количество посетителей объектов экскурсионного показа до 11000 человек;

увеличить количество информационных и методических материалов до        7 единиц;

повысить к 2016 году уровень удовлетворенности населения муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и спорта до 66 процентов;

уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм – 100 процентов;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры, туризма и спорта;

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры, туризма и спорта - 100 процентов;

увеличить к концу 2016 года долю населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района до 25 процентов;

увеличить к концу 2016 года долю обучающихся муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся муниципального района до 61 процента;

сохранить к концу 2016 года единовременной пропускной способности объектов спорта до 35 процентов норматива обеспеченности;

сохранить к концу 2016 года количества спортивных сооружений на        10 тыс.человек населения муниципального района до 14 единиц.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития культуры, туризма и спорта в Чудовском муниципальном       районе, приоритеты и цели государственной политики в указанных сферах

Культурное наследие Чудовского муниципального района, в том числе недвижимые памятники истории и культуры, составляет важную часть культурного достояния, как Чудовского муниципального района, так и Новгородской области и Российской Федерации в целом.

В настоящее время на территории Чудовского муниципального района находится 96 памятников истории и культуры. Из них 21 объект культурного наследия, 60 объектов регионального значения, 15 выявленных объектов.

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выделяются следующие основные проблемы.

1. Критическое состояние многих памятников, связанное с высокой степенью амортизации зданий и сооружений. По различным оценкам, состояние от 30 до 40 процентов памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для значительной их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения. Решению данной проблемы будет способствовать проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района, а также проведение специализирован-ными научно-исследовательскими организациями мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия с составлением подробного плана ремонтно-реставрационных работ.

2. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий.

Российская и мировая практика свидетельствуют о том, что установление территорий объектов культурного наследия, их зон охраны, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градо-строительной и природной среде.

3. Объекты культурного наследия, расположенные на территории Чудовского муниципального района не зарегистрированы в реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Большое количество выявленных объектов культурного наследия, категория историко-культурного значения которых не определена.

Большое значение для сферы культуры Чудовского муниципального района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений и в специализированных учреждениях: Центрах народного творчества и досуга.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и других видах народного творчества.

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых,              музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства.

В настоящее время в муниципальном районе работает 43 коллектива самодеятельного народного творчества с числом участников в них 503, что составляет 55,1 процента от общего числа культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры Чудовского муниципального района.

Среди них 5 вокально-хоровых коллективов, 12 хореографических,              2 фольклорных коллектива, 7 театральных, 9 кружков декоративно-приклад-ного творчества и народных промыслов, 1 студия изобразительного искусства.

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность коллективам художественной самодеятельности присваивается звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив».

В муниципальном районе 5 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива – звание «Образцовый» самодеятельный коллектив».

Но, в то же время, развитие исполнительских жанров народного творчества Чудовского муниципального района является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиции.

Проблемным остается развитие инструментальной традиции. В муниципальном районе есть 1 ансамбль русских народных инструментов.

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.

Сегодня в муниципальном районе функционируют 5 учреждений со статусом юридического лица и 21 филиал (всего 26 сетевых единиц), в том числе 10 культурно-досуговых учреждений, 13 библиотек, 2 музея, 1 детская школа искусств.

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в наших учреждениях осуществляют свою деятельность 78 клубных формирований, в том числе в сельской местности 52. Из них 43 - для детей до 14 лет. Число участников клубных формирований составляет 1575 человек, в том числе в сельской местности – 872 человека. Для детей и подростков работают            57 клубных формирований различной направленности с числом участников – 1134 человека.

Важно отметить, что 95,8 процентов участников клубных формирований в муниципальном районе занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи.

Коллективы самодеятельного народного творчества составляют 55,1 процента от общего числа клубных формирований (43 ед.), в них занимаются         503 человека.

По сравнению с 2011 годом в муниципальном районе происходит незначительное увеличение количества таких самодеятельных коллективов, как вокально-хоровые, хореографические, театральные, народных промыслов.

Основные причины незначительного роста показателей связаны напрямую с состоянием материально-технической базы учреждений культуры и недостатком квалифицированных кадров. К сожалению, сегодня приходится констатировать дефицит таких специалистов как хореографы, концертмейстеры, аккомпаниаторы, художественные руководители коллективов. Анализ уровня подготовки специалистов культурно-досуговой сферы выявил недостаточный уровень подготовки по профилю специальности – только 23,1 процента имеют профильное образование.

Наиболее популярной формой проведения досуга населения на территории Новгородской области по-прежнему является кинопоказ. В 2012 году кинопоказ осуществлялся на 5 киноустановках в муниципальном районе. Было организовано 907 киносеанса, которые посетили 6587 зрителей.

Проведенный в 2012 году анализ соответствия обеспеченности учреждений культуры нормативной потребности показал, что количество учреждений культурно-досугового типа в Чудовском муниципальном районе составляет  103 процента от установленных Правительством Российской Федерации нормативов, количество библиотек – 99 процентов, количество детских школ искусств и художественных галерей соответствует нормативам. Для предоставления услуг учреждениями культуры, согласно социальным нормативам, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации, в Чудовском муниципальном районе в расчете на количество жителей нет передвижных центров культуры (культбригад, от 2 до 5), 1 парка и еще одного музея.

В Чудовском муниципальном районе 1 образовательное учреждение в сфере культуры – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» (далее – МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой») осуществляющая подготовку кадров для работы в сфере культуры и искусства. В МАОУ ДОД          «ДШИ им.В.С. Серовой» занимается 332 обучающихся, что составляет             17,2 процента от числа учащихся в общеобразовательных школах (данные       на 01 сентября 2013 года). Динамика количества учащихся за последние 3 года имеет стабильную направленность, данный показатель выше среднего значения по Новгородской области (13,7 процента), Северо-Западного Федерального округа и Российской Федерации (12,9 процента).

Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности услуг МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой», и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой». Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» приступила к реализации предпрофессиональных программ с 01 сентября 2013 года. Администрация и педагогический коллектив МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» провели большую организационную работу в этом направлении. Материальная база, состав преподавателей, финансовое обеспечение образовательного учреждения соответствуют федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

Одной из системных проблем образовательного учреждения остается нехватка площадей, а также: состояние информатизации (обеспечение компьютерной техникой и техническими средствами обучения); кадровое обеспечение, а именно, недостаточный приток молодых специалистов.

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на территории Чудовского муниципального района реализуется в рамках муниципальной программы.

До 2014 года развитие физической культуры и спорта на территории Чудовского муниципального района осуществлялось в рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.01.2011 № 112.

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе, по итогам реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» за 2012 год:

доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района составляет 22,24 процента;

доля обучающихся и студентов муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов муниципального района составляет 59 процентов;

единовременная пропускная способность объектов спорта составляет  32,0 процента;

обеспеченность Чудовского муниципального района объектами спорта значительно ниже нормативов, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р:

спортивные залы – 11 (общая площадь 3486,0 кв.м);

бассейны – 2 (площадь поверхности воды 464,0 кв.м);

плоскостные спортивные сооружения – 26 (общая площадь 47577,0 кв.м).

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физической культуры и спорта;

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным требованиям для развития спорта высших достижений и занятий массовым спортом;

низкий уровень заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта;

низкий уровень обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения муниципального района в занятиях физической культурой и спортом;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта.

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться приоритетными при решении названных проблем:

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;

совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта;

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов исполнительной власти области, осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта, органов местного самоуправления Чудовского муниципального района и других организаций, участвующих в реализации муниципальной программы.

В предыдущие годы поддержка сферы культуры осуществлялась в рамках долгосрочных районных целевых программ: «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы)» с общим объемом финансирования           4751,6 тыс.руб.

Указанный объем финансовых средств не позволяет решить накопившиеся проблемы в сфере культуры.

Так, например, за счет средств программы «Культура Чудовского муниципального района (2011-2013 годы)» противопожарные мероприятия в учреждениях культуры были проведены только в 2-х учреждениях культуры.

Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами зданий учреждений культуры. В 2012 году в Чудовском муниципальном районе планировалось капитально отремонтировать 6 зданий учреждений. Однако выделенные средства не позволили провести в полном объеме капитальные ремонты всех зданий учреждений культуры, в течение года были частично отремонтированы 4 здания, за счет  субсидии из областного и бюджета муниципального района. Учитывая состояние зданий, в которых размещены учреждения культуры, количество нуждающихся в капитальных ремонтах зданий из года в год  будет увеличиваться. Размер финансовой поддержки из областного бюджета в 2013 году составляет всего 578,0 тыс.рублей, из бюджета муниципального района –                          2247,0 тыс.рублей. Всего в 2013 году на капитальные ремонты зданий учреждений культуры будет направлено 2825,0 тыс.рублей.

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для участия в региональных и всероссийских конкурсах.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В то же время размер поддержки из областного бюджета на укрепление материально-технической базы составляет 244,9 тыс.рублей на 3 года, из бюджета муниципального района – 217,3 тыс.рублей на 3 года, на проведение капитальных ремонтов соответственно: областной бюджет – 1641,6 тыс.рублей, бюджет муниципального района – 2789,0 тыс.рублей.

В ближайшие 3 года на укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры требуется 204550,0 тыс.рублей, на проведение капитальных ремонтов учреждений культуры - 667,5 млн.рублей, на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры - 75,0 млн.рублей.

Объем затрат на реализацию мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» составил в 2011 году 275,5 тыс.рублей, в 2012 году – 263,0 тыс.рублей. Рост уровня финансирования в 2012 году составил 95,0 процентов относительно 2011 года:

расходы бюджета муниципального района на мероприятия в области физической культуры и спорта по итогам 2012 года составили 11818,2 тыс.рублей;

расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя муниципального района в 2012 году составили 583,86 рублей.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития муниципального района на 2012-2014 годы, Стратегией социально-экономического развития района до 2030 года сфера туризма признана одной из приоритетных отраслей развития Чудовского муниципального района.

Занимая выгодное положение на северо-западе Новгородской области, Чудовский муниципальный район является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма в области, благодаря богатому культурному наследию в сочетании с природными ресурсами.

Оценка туризма как стратегически важного направления развития муниципального района, системная работа по информационному продвижению туристского потенциала муниципального района подтверждаются результатами развития сферы туризма за последние годы.

Общее количество туристов, размещаемых на гостиничной базе муниципального района, выросло и составило в 2012 году 8769 человек или 146,6 процента к предыдущему году, объем экскурсионного потока в 2012 году увеличился и составляет 8560 человек в 2012 году или 138,7 процента к предыдущему году.

Кроме этого современное состояние туристской отрасли Чудовского муниципального района характеризуется следующими показателями:

количество турфирм – 1;

коллективных средств размещения – 4, из них гостиниц – 1;

общий номерной фонд  – 94, из них в гостинице  – 52;

коэффициент загрузки гостиницы – 38 процентов;

количество предприятий общественного питания – 23;

количество посадочных мест – 645.

Вместе с тем, несмотря на высокий туристский потенциал муниципального района, обусловленный наличием на его территории множества уникальных памятников, а также благоприятным географическим положением, существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории муниципального района:

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений;

низкий уровень известности туристского бренда муниципального района;

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов, привыкших к европейским стандартам обслуживания;

обострение конкуренции на внутреннем рынке за отечественных туристов и сжатие рынка международного въездного туризма.

По сути, определяющей проблемой для дальнейшего развития туристской отрасли Чудовского муниципального района несоответствие спроса и предложения. Имея достаточный ресурс для формирования качественно нового, комплексного туристского продукта, при условии постоянного повышения спроса на рекреационный отдых, сегодня муниципальный район не может удовлетворить этот спрос в полном объеме. В структуре туристского потока муниципального района преобладают краткосрочные поездки (однодневные) с экскурсионными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в муниципальном районе сегодня не превышает 1-2 дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия муниципального района, готовы снова сюда приехать только за новыми впечатлениями.

Таким образом, в ближайшей перспективе Чудовского муниципального района для выхода на качественно новый уровень в сфере туризма, необходимо развивать индустрию впечатлений и рекреационного отдыха, что необратимо повлечет за собой развитие сферы гостеприимства.

На основании вышеизложенного приоритетными направлениями для сферы культуры и туризма определены следующие:

развитие художественного образования,

повышение узнаваемости Чудовского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках;

формирование конкурентоспособного туристского продукта за счет создания новых программ для туристов, поддержки инновационных проектов в сфере туризма;

повышение качества туристских услуг;

развитие событийного, активного и других видов туризма;

развитие туристской инфраструктуры в Чудовском муниципальном           районе.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Разработанные мероприятия подпрограмм соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № Пр-212, Основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованных Правительством Российской Федерации от 01 июня 2006 года № МФ-П44-2462, Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267, Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на          2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного Федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, областного закона от 09.07.2012 № 100-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Чудовского муниципального района от 28.08.2012 № 201.

При формировании мероприятий муниципальной программы учтены Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации федеральных органов исполнительной власти.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего регионального и международного опыта по данному вопросу.

Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры - может послужить причиной существенного снижения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в рассматриваемых сферах. Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры и спорта.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, туризма и спорта, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также  существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и спорта.

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов, могут привести к сокращению внутреннего и въездного туристских потоков на территории Чудовского муниципального района.

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению       объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов  сферы культуры, слабой материально-технической базой учреждений культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, модернизации материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки (повышения квалификации) специалистов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, обеспечивающий проведение на территории муниципального района мероприятий, направленных на развитие сферы культуры и туризма.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 30.08.2013 № 1445 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Для обеспечения реализации муниципальной программы комитет заключает с органами местного самоуправления поселений муниципального района, общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в сферах культуры, туризма и спорта, соглашения об участии в муниципальной программе по форме и в порядке, предусмотренными комитетом.

__________________________

19

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 . Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории муниципального района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне учреждений культуры путем укрепления и модернизации материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Продвижение имиджа Чудовского муниципального района как культурно-исторического объекта, развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Культура Чудовского муниципального района» | комитет муниципальные учреждения культуры |  | 2014-2016 годы | 1.1.1-1.1.6, 1.2.1-1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 | бюджет муниципального района | 37824,1 |  | 37951,0 |  | 38081,0 |  |
| 2 | Задача 6. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Совершенствование системы государственного учета объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района» | комитет поселения Чудовского муниципального района муниципальные учреждения культуры |  | 2014-2016 годы | 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.8.1 | бюджет муниципального района | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 9. Информационное обеспечение продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рынках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Содействие повышению качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организационное обеспечение туризма в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района» | комитет муниципальные учреждения культуры | 2014-2016 годы | 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 | бюджет муниципального района | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Задача 14. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 16. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района» | комитет муниципальные учреждения культуры комитет образования Администрации Чудовского муниципального района | 2014-2016 годы | 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 | областной бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 7007,3 | 7046,0 | 7046,0 |
| 5 | Задача 17. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района» | комитет муниципальные учреждения культуры комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района | 2014-2016 годы | 4.1.1 | областной бюджет | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 3683,5 | 3683,5 | 3683,5 |

21

V. Подпрограмма

«Культура Чудовского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет);

муниципальные учреждения культуры, искусства и образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры:

муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО «Светоч»);

муниципальное  бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»);

муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея»         (далее – МБУ «Художественная галерея»);

муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» (далее – МБУ «Чудовский краеведческий музей»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» (далее –         МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»);

общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры (по согласованию);

органы местного самоуправления города Чудово и сельских поселений муниципального района (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | 358 | 360 | 362 |
| 1.2 | Показатель 2: количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 2672 | 2676 | 2680 |
| 1.3 | Показатель 3: число пользователей библиотек на 1000 человек населения (чел.) | 511 | 512 | 513 |
| 1.4 | Показатель 4: количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (ед.) | 661 | 662 | 663 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Показатель 5: количество мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих поддержку творческой деятельности в Чудовском муниципальном районе (чел.) | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | Показатель 6: повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент) | 65 | 65 | 66 |
| 2 | Задача 2. Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процент) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.2. | Показатель 2: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области (процент) | 64,9 | 73,7 | 82,4 |
| 2.3 | Показатель 3: доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки (процент) | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Показатель 4: доля работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства от общего числа специалистов культуры муниципального района (процент) | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории муниципального района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне учреждений культуры путем укрепления и модернизации материально-технической базы |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: доля учреждений культуры муниципального района, в которых проводились ремонтные работы (процент) | 20 | 20 | 20 |
| 3.2 | Показатель 2: доля учреждений культуры муниципального района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (процент) | 20 | 20 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Задача 4. Продвижение имиджа Чудовского муниципального района как культурно-исторического объекта, развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1: количество муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из средств бюджета муниципального районана реализацию творческих проектов (ед.) | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 | Показатель 2: количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской земли, изданных за счет средств бюджета муниципального района (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Задача 5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | 37824,1 |  | 37824,1 |
| 2015 |  | 37951,0 |  | 37951,0 |
| 2016 |  | 38081,0 |  | 38081,0 |
| Всего |  | 113856,1 |  | 113856,1 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение количества посещений музеев к 2016 году до 362 посещений на 1000 человек населения в год;

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2016 году до 2680 посещений на 1000 человек населения в год;

увеличение числа пользователей библиотек к 2016 году до 513 человек на 1000 человек населения в год;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ до 2016 года до 663 посещений;

увеличение количества мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих поддержку творческой деятельности, в Чудовском муниципальном районе к 2016 году до 7 человек;

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры к 2016 году до 66 процентов;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, к 2016 году до 18 процентов;

достижение к 2016 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 82,4 процента от средней заработной платы в экономике области;

обеспечение повышение квалификации и переподготовки специалистов не реже 1 раза в пять лет (100 процентов);

увеличение доли работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства от общего числа специалистов культуры муниципального района к 2016 году, до 3 процентов;

ежегодное проведение ремонтов зданий в 20 процентов учреждений культуры муниципального района от общего количество учреждений культуры области;

ежегодное обновление материально – технической базы в 20 процентах учреждений культуры муниципального района от общего количество учреждений культуры области;

к 2016 году увеличение количество муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из средств муниципального бюджета на реализацию творческих проектов до 5 учреждений;

увеличение количества изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской земли, изданных за счет средств муниципального бюджета до 1 издания в год.

25

Мероприятия подпрограммы «Культура Чудовского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Сроки 26удовсзации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация выставочной и экскурсионной деятельности, создание новых музейных экспозиций | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.1 | бюджет муниципального района | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам, событиям и людям Чудовской земли и Новгородского края, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | события Великой Отечественной войны на Чудовской земле (1941-1944 г.г.); | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Аракчеевское Грузино (к 245-летию со дня рождения графа А.А. Аракчеева); |  |  |  |  | - | - | - |
|  | фронтовые рисунки художников-воинов Н.Н. Дулова и Н.Н. Никифорова; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | победители: чудовцы на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | история края в лицах; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Чудовский промышленный район в 19-начале 20 в.в. и т.д.; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Персональных выставок, посвященных юбилеям 26удовских художников: В. Ломанова (95 лет); Е. Гутман | МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | - | - | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Организация выставок художников и мастеров ДПИ Великого Новгорода, Санкт - Петербурга, районов Новгородской и Ленинградской области и других регионов | МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: районная научно-практическая конференция «Чудово и Чудовский район»; олимпиада по краеведению для учащихся образовательных учреждений муниципального района; Аракчеевские общественно-политические чтения | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.4 | Создание новой современной экспозиции краеведческого музея, популяризирующего отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории Чудовского муниципального района, с применением мультимедийных и информационных технологий | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.5 | Создание новой музейной экспозиции МОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.7 | Организация этнографических экспедиций по муниципальному району | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Обеспечение роста посещаемости музеев района за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общерайонных музейных проектов и культурных акций: «Ночь в музее»; «Живая творческая мысль…»; «Ночь искусств в музее»; «Музыкальная табакерка»; «Друзья Мариинского театра»; «Осенний и Рождественский аукционы» и др. | МБУ «Чудовский краеведческий музей» МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» МБУ «Художественная галерея» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.9 | Проведение тематических бесед, лекций по истории, культуре Чудова и Чудовского муниципального района, истории искусств, встреч с художниками, писателями, поэтами, композиторами и пр. деятелями искусств с использованием мультимедийных презентационных технологий | МБУ «Чудовский краеведческий музей» МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С.Серовой» МБУ «Художественная галерея», МБУ «МЦБС» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.10 | Внедрение в музеях интерактивных технологий и экспонатов «Можно трогать руками» | МБУ «Художественная галерея» МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |
| 1.2 | Организация и проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.2 | бюджет муниципального района | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Организация и проведение культурно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий, ориентированных на все категории населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия, посвященные Дню освобождения города Чудово и района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.); | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
|  | масленичные народные гуляния; | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | профессиональный праздник работников культуры Чудовского муниципального района; | комитет |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Первомайская весенняя агропромышленная ярмарка; | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
|  | мероприятия, посвященные Дню Победы; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | праздничные мероприятия к Дню семьи; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | мероприятия к Дню защиты детей; |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Международный день борьбы с наркоманией; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | мероприятия, посвященные Дню России; |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | праздничные мероприятия, посвященные дню города; |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | праздники сел и деревень: |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | д.Суворовка; | Дубецкий ЦД |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Оскуй; | Оскуйский ЦД |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Грузино; | Грузинский ЦНТД |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Трегубово; | Трегубовский ЦД |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Селищи; | Селищенский ЦНТД |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Державинские чтения; | МБУ МЦБС |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  | Межрегиональная агропромышленная Успенская ярмарка; | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  | мероприятия, посвящённые Дню учителя; |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  | праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери; |  |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |
|  | новогодние и рождественские мероприятия; |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | мероприятия, посвященные Году культуры |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.2.2 | Проведение культурно-массовых, культурно-зрелищных и выставочных мероприятий ориентированных на отдельные категории населения: | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия к Дню пожилого человека; |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | фестиваль «Белая трость»; |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | фестиваль «Созвучие» для людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 1.2.3. | Организация и проведение спектаклей, концертных программ профессиональных артистов | МБУ «МСКО «Светоч» МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.2.4 | Организация межрегиональных, межрайонных, районных праздников, фестивалей, конкурсов: | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный фестиваль хореографического искусства; |  |  |  |  | 20,0 |  | - |  | - |
|  | районный юношеский конкурс исполнителей эстрадной песни «Музыкальная радуга» |  |  |  |  | - |  | 20,0 |  | - |
|  | районный молодёжный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори» |  |  |  |  | - |  | - |  | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.2.5 | Участие в международных, межрегиональных, межрайонных, областных и районных праздниках, фестивалях, конкурсах: участие в проведении областного традиционного праздника «Святки в Витославлицах»; участие в проведении летнего областного праздника фольклора; участие в проведении Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.2.6 | Поддержка деятельности «народных», «образцовых» художественных коллективов: юбилейный творческий вечер «народного» коллектива молодежного театра «Чемодан» (15 лет); юбилейный творческий вечер детского «образцового» ансамбля «Волховята» (30 лет); юбилейный творческий вечер «народного» коллектива ансамбля «Волховяне» (45 лет); «С песней по жизни» концерт, посвященный 75-летию со дня рождения В.А. Казенова, концертмейстера детского «образцового» ансамбля «Волховята»; творческий вечер, посвященный 75-летию Н.И. Андрианова, художественного руководителя «народного» коллектива ансамбля «Наши песни»; творческий вечер, посвященный 75-летию Л.А. Чистякова, концертмейстера «народного» коллектива хора ветеранов | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1.3 | Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов | комитет МБУ «МЦБС» | 2014-2016 годы | 1.3 | бюджет муниципального района | 115,0 | 115,0 |  | 115,0 |  |
| 1.3.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ориентированных на все категории населения: районный праздник «Недели детской книги»; «Ночь в библиотеке» мероприятие к Всероссийскому дню библиотек; акция «Читающий город» ко Дню города | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.3.3 | Участие в международных, межрегиональных, межрайонных, областных и районных праздниках, фестивалях, конкурсах: Всероссийском конкурсе «Живая классика»; областном конкурсе муниципальных библиотек по работе с людьми, не имеющими возможности читать обычные книги | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.3.4 | Проведение литературных праздников, читательских конференций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5 | Оформление и открытие выставок, презентации общественно значимых художественных изданий | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | - |
| 1.3.6 | Подключение к сети Интернет межпоселенческих библиотек: Оскуйской сельской библиотеки; Спасско-Полистской сельской библиотеки | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | - |
| 1.3.7 | Предоставление открытого доступа к электронным базам данных: «Консультант +»; «Законодательство России»; правовой базы данных по местному самоуправлению; базам данных по краеведению, «В помощь студентам»; автоматизированной информационной библиотечной системе ИРБИС; электронной библиотечной системе издательства «Лань», к изданиям по общественным и гуманитарным наукам, газетам и журналам | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | - |
| 1.3.8 | Предоставление доступа к электронным базам данных крупнейших библиотек России | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | - |
| 1.3.9 | Издательская деятельность. Подготовка электронных краеведческих изданий: авторских сборников поэтов и писателей Чудовского района; «Мясной бор» Э.С. Ольховского; «Книга о Чудове» В.Н. Папешина | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.10 | Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами в разных форматах: печатных, электронных, аудиовизуальных | МБУ «МЦБС» |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.3.11 | Подписка на периодические издания газет и журналов | МБУ «МЦБС» |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.4 | Муниципальная поддержка мероприятий по кинообслуживанию населения муниципального района | комитет | 2014-2016 годы | 1.4 | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.4.1 | Организация работы кинолекториев, киноклубов, проведение тематических показов, проведение фестивалей российского и зарубежного кино, мероприятий, посвященных юбилейным датам, режиссерам, артистам, деятелям искусства российского кино | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 | Создание условий для выявления, поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел на территории муниципального района | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.5 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| 1.5.1 | Создание и обновление электронной базы данных по местным традиционным народным промыслам и ремеслам, мастерам ДПИ | МБУ «МСКО «Светоч» МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | - | - | - |
| 1.5.2 | Создание и открытие этнографической экспозиции «Русская изба» в Грузинском центре народного творчества и досуга | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
| 1.5.3 | Презентация новой экспозиции «Сельские рукоделы», по традиционному и современному декоративно-прикладному творчеству мастеров, в Оскуйском центре досуга | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.4 | Организация выставок народного творчества, выставок – продаж в целях поддержки производителей народных художественных промыслов и ремесел, в том числе: персональная выставка Е.А. Рыхловой; персональная выставка Л.Ф. Левакиной | МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | - | - | - |
| 1.5.5. | Организация и проведение праздников, фестивалей декоративно – прикладного творчества, фольклорных фестивалей, выставок-ярмарок для всех категорий населения: «Улица мастеров»; праздник фольклора и ремёсел «Потешки дедушки Мазая»; «Волшебный лоскуток»; «Кузнецовские чаепития»; мероприятия, посвященные: 20-летию основания МБУ «Художественная галерея»; 35-летию клуба Чудовских художников | комитет МБУ «Художественная галерея» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
| 1.5.6 | Организация участия мастеров ДПИ в мероприятиях межрегионального, областного и районного уровня, в том числе в областной новогодней ярмарке народных промыслов «Никольский торг» | МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| 1.5.7 | Организация обучения специалистов и мастеров декоративно – прикладного творчества | МБУ «Художественная галерея» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.8 | Обеспечение участия мастеров народных художественных промыслов в областном конкурсе | МБУ «Художественная галерея» МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 1.6 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском муниципальном районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.6 | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - |
| 1.6.1 | Проведение мониторинга «Удовлетворенность населения культурно-досуговыми услугами» | МБУ «МСКО «Светоч» МБУ «Художественная галерея» МБУ «МЦБС» |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 1.6.2. | Мониторинг предоставления образовательных услуг МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой». Анкетирование родителей обучающихся (выявление степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг) | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 2 | Задача 2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | комитет | 2014-2016 годы | 2.1 |  | бюджет муниципального района |  | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 2.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых, ориентированных на все категории населения: | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выпускной вечер МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»; |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | праздник «Посвящение в первоклассники»; |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | День музыки |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Организация межрегиональных, межрайонных, районных фестивалей, конкурсов: | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  |  |  |  |
|  | открытый районный конкурс эстрадного жанра «Лестница звёзд»; |  |  |  |  | - | 10, | - |
|  | межрайонный конкурс исполнителей на русских народных инструментах; |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | межрайонный конкурс юных пианистов; |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | межрайонный фестиваль исполнителей на струнных смычковых инструментах «Волшебный смычок» |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Международный фестиваль художественного творчества В.С. Серовой |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1.3 | Организация и проведение концертных программ профессиональных артистов | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Поддержка одаренных детей и молодежи, обучающихся в МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»: подготовка документов на назначение стипендии Губернатора Новгородской области, Главы Чудовского муниципального района одаренным учащимся МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»; подготовка и участие обучающихся школы искусств в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.5 | Участие учащихся МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»: в концерте стипендиатов департамента культуры и туризма Новгородской области; в акции добра и милосердия «Подари сказку» | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.6 | Проведение отчетных и сольных концертов, персональных и отчетных выставок обучающихся | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С.Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.7 | Организация мастер-классов для одаренных обучающихся школы искусств с приглашением ведущих педагогов средних и высших учебных заведений искусств | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.8 | Проведение конкурса инновационных проектов педагогического мастерства среди работников дополнительного образования в сфере культуры | комитет |  |  |  | - | - | - |
| 2.2 | Сохранение и развитие кадрового потенциала | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 2.2, 2.3, 2.4 | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2.2.1 | Обеспечение темпов роста среднемесячной заработной платы работников сферы «культура», проведение мониторинга реализации мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | комитет учреждения культуры |  |  |  | - | - | - |
| 2.2.2 | Организация обучения работников культуры и искусства на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах, пленэрах, организуемых комитетом культуры и туризма Новгородской области | МБУ «МСКО «Светоч» МБУ «Художественная галерея» МБУ «МЦБС» МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Участие работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительного образования детей, сотрудников, специалистов по кино | МБУ «МСКО «Светоч» МБУ «Художественная галерея» МБУ «МЦБС» МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» |  |  |  | - | - | - |
| 2.2.4 | Проведение юбилейных мероприятий учреждений: 25 лет со дня открытия МБУ «МСКО «Светоч»; 25 лет со дня открытия Грузинского ЦНТД |  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории муниципального района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне учреждений культуры путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 3.1 | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (в том числе приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание многофункциональных мобильных культурных центров, изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, закупка фондового, противопожарного оборудования для музеев, обеспечение музеев современными средствами охраны) |  | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 3.2 | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 3.3 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры |  | комитет | 2014-2016 годы | 3.2 |  | - | - | - |
| 4 | Задача 4 Продвижение имиджа Чудовского муниципального района как культурно-исторического объекта, развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Продвижение имиджа Чудовского муниципального района |  | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 4.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 4.1.1 | Участие в областном конкурсе инновационных творческих проектов «Новгородика» |  | комитет учреждения культуры |  |  |  | - | - | - |
| 4.1.2 | Разработка и реализация спец-проектов по продвижению имиджа Чудовского муниципального района |  | учреждения культуры |  |  |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.3 | Наращивание межрегиональных и международных культурных связей в целом и развитие партнерских связей творческих коллективов учреждений культуры и ДШИ | комитет учреждения культуры |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.2 | Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры | комитет учреждения культуры |  | 2014-2016 годы | 4.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 4.2.1 | Участие в областных периодических изданиях по истории и культуры Чудовского муниципального района | комитет учреждения культуры |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.2.2 | Выпуск печатной и мультимедийной продукции по историко-культурному наследию Чудовского муниципального района | комитет учреждения культуры |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.2.2 | Проведение регулярных рекламных и маркетинговых компаний деятельности учреждений | МБУ «Художественная галерея» МБУ «Чудовский краеведческий музей МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой» МБУ «МСКО «Светоч» МБУ «МЦБС» |  |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Задача 5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры, искусства: | комитет | 2014-2016 годы | 5 | бюджет муниципального района | 27719,0 | 27819,0 | 27919,0 |
|  | МБУ «МСКО «Светоч»; |  |  |  |  | 17426,0 | 17471,0 | 17511,0 |
|  | МБУ «МЦБС»; |  |  |  |  | 7861,0 | 7906,0 | 7946,0 |
|  | МБУ «Художественная галерея»; |  |  |  |  | 1296,0 | 1306,0 | 1316,0 |
|  | МБУ «Чудовский краеведческий музей |  |  |  |  | 1136,0 | 1136,0 | 1146,0 |
| 5.2 | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным образовательным учреждениям в сфере культуры | комитет | 2014-2016 годы | 5 |  | 9728,1 | 9755,0 | 9785,0 |

___________________________________

42

VI. Подпрограмма

«Сохранение объектов культурного наследия,

расположенных на территории Чудовского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет культуры и спорта Чудовского муниципального района (далее – комитет);

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО «Светоч»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея» (далее – МБУ «Художественная галерея»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» (далее – МБУ «Чудовский краеведческий музей»);

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» (далее – МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»);

общественные организации (по согласованию);

органы местного самоуправления, города Чудово и сельских поселений муниципального района (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения (процент) |  | 86,1 |  | 86,1 |  | 86,1 |  |
| 1.2 | Показатель 2: доля воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества воинских захоронений (процент) |  | 95 |  | 97 |  | 100 |  |
| 2 | Задача 2. Совершенствование системы государственного учета объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: доля объектов культурного наследия муниципального значения, в отношении которых имеется информация, необходимая для включения в реестр от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения (процент) | - |  | 1,75 |  |  | 3,50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3. Популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: количество печатных изданий, проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Чудовского муниципального района | 10 | 12 | 14 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2015 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2016 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| ВСЕГО |  | 150,0 |  | 150,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сохранить к 2016 году до 86,1 процента доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения;

увеличить к 2016 году до 100 процентов доли воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества воинских захоронений;

увеличить к 2016 году до 3,50 процента доли объектов культурного наследия муниципального значения, в отношении которых имеется информация, необходимая для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), от общего количества  объектов культурного наследия муниципального значения;

увеличить до 14 уд. количество печатных изданий, проведенных мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Чудовского муниципального района.

44

Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия муниципального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация объектов культурного наследия | комитет Администрации сельских поселений и города Чудово | 2016 год | 1.1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение рейдов по проверке состояния воинских захоронений и памятных знаков воинской славы | комитет Администрации сельских поселений и города Чудово районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 2014-2016 годы | 1.2 | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Совершенствование системы государственного учета объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района (за исключением объектов культурного наследия федерального и регионального значения) | комитет Администрации сельских поселений и города Чудово | 2014-2016 годы | 2.1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3. Популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и издание материалов по историко-культурному наследию Чудовского муниципального района : | комитет учреждения культуры муниципального района | 2014-2015 годы | 3.1 | бюджет муниципального района | 6,5 | 13,0 | 20,0 |
| 3.1.1 | Издание путеводителя «Памятники и памятные места г.Чудово и Чудовского района» | комитет |  |  |  | 5,0 | - | - |
| 3.1.2 | Издание академического сборника произведений Г.Р. Державина, написанных в Званке (ко дню памяти июль 2016 года) | МБУ «МЦБС» |  |  |  | - | - | 20,0 |
| 3.1.3 | Издание подарочного издания к 200-летию М.Ю. Лермонтова «М.Ю. Лермонтов и Новгородский край» | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | 10.0 | - |
| 3.1.4 | Выпуск проспектов по выставкам музея | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |
| 3.1.5 | Выпуск научно-популярного журнала «Чудовский краевед» № (8-15) | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |
| 3.1.6 | Издание буклетов, проспектов, брошюр в том числе к 245 лет со дня рождения А.А. Аракчеева (октябрь 2014 года), 175-летию со дня рождения А.С. Любищева (апрель 2015 года), 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне (май 2015 года) | МБУ «МЦБС» |  |  |  | 1,5 | 3,0 | - |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий, в том числе: | комитет учреждения культуры муниципального района |  |  |  | 43,5 | 37,0 | 30,0 |
| 3.2.1 | Районной научно-практической конференции «Чудово и Чудовский район»; | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2.2 | Олимпиады по краеведению для учащихся образовательных учреждений муниципального района | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 3.2.3 | Державинских чтений | МБУ МЦБС |  |  |  | 35,0 | 12,5 | 20,0 |
| 3.2.4 | Аракчеевских общественно-политических чтений | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | 20,0 | - |
| 3.2.5 | Открытие Державинского зала | МБУ МЦБС |  |  |  | 4,0 | - | 5,0 |
| 3.2.6 | Формирование специального фонда литературы о жизнедеятельности и творчеству Г.Р Державина | МБУ МЦБС |  |  |  | - | - | - |
| 3.2.7 | Организация этнографических экспедиций по району | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  | - | - | - |

47

VII. Подпрограмма

«Развитие туризма и туристской деятельности

на территории Чудовского муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма и спорта

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – «комитет»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО «Светоч»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея» (далее – МБУ «Художественная галерея»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» (далее – МБУ «Чудовский краеведческий музей»);

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» (далее – МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой»);

Общественные организации (по согласованию);

Органы местного самоуправления, города Чудово и сельских поселений муниципального района (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рынках |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: въездной туристский поток (человек) | 8000 | 9000 | 10000 |
| 2 | Задача 2. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: количество проектов в сфере туризма (единиц) | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Задача 3. Содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: количество новых экскурсионных маршрутов (единиц) | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Задача 4. Содействие повышению качества туристских услуг |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1: количество посетителей объектов экскурсионного показа, (человек) | 9000 | 10000 | 11000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Задача 5. Организационное обеспечение туризма в муниципальном районе |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1: количество информационных ресурсов, методических материалов (единиц) | 5 | 6 | 7 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | всего |
| 2014 | 60 | 60 |
| 2015 | 60 | 60 |
| 2016 | 60 | 60 |
| ВСЕГО | 180 | 180 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение въездного туристского потока до 10000 человек;

увеличение реализации проектов в сфере туризма до 4 единиц;

увеличение количества новых экскурсионных маршрутов до 3 единиц;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 11000 человек;

увеличение количества информационных и методических материалов до 7 единиц.

49

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рынках |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Новгородской области, Чудовском муниципальном районе | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.1 | бюджет муниципального района | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
| 1.1.1 | Подготовка информационных материалов (подбор фотографий, составление текстов, создание аудио и видеороликов) для презентаций туристических ресурсов и публикации специализированных туристских изданий Чудовского муниципального района: | комитет |  | . | бюджет муниципального района | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| 1.1.2 | Подготовка информации в календарь событий Новгородской области; издание календаря культурных и туристских событий Чудовского муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.3 | Создание электронной версии туристского календаря событий | МБУ «МЦБС» |  |  | бюджет муниципального района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.4 | Издание презентационного буклета «Чудово и Чудовский район» 3-й выпуск | комитет |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.5 | Обновление сведений о туристском потенциале Чудовского муниципального района, включенных в Реестр туристских ресурсов Новгородской области (1 раз в 6 месяцев - февраль, август) | комитет |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Подготовка и издание раздаточной рекламно-информационной продукции по туризму и отдыху в Чудовском муниципальном районе (буклеты, проспекты, бюллетени, путеводители и т.д.): | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  | бюджет муниципального района | 7,0 |  |  |
|  | «Прошлое и настоящее г.Чудово»; «Селищинские казармы: времена и люди»; | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | «Усадьба графа Аракчеева – Грузино»; «По Волхову»; Чудовский промышленный район в прошлом и настоящем»; «Улицы нашего города» | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 1.1.7 | Выпуск туристского путеводителя для детей о достопримечательностях и природных объектах Чудовского муниципального района: «От слова – Чудо»; тематических брошюр о событийном туризме | МБУ «МЦБС» |  |  | бюджет муниципального района | 5,0 | - | - |
| 1.1.8 | Выпуск туристского путеводителя для населения о достопримечательностях и природных объектах Чудовского муниципального района «От слова –Чудо» | МБУ «МЦБС» |  |  | бюджет муниципального района |  | 5,0 |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала района в российских и зарубежных средствах массовой информации | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 1.1 | бюджет муниципального района | 3,0 | 23,0 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Подготовка материалов для обновления информационных ресурсов о туризме и отдыхе на территории Чудовского муниципального района в сети Интернет: информация на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района; информация на официальном сайте комитета; информация на официальном сайте учреждений; информация на информационном портале «Великий Новгород для туристов» |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.2.2 | Подготовка анонсов и пресс-релизов событийных мероприятий, мероприятий в сфере туризма проводимых на территории Чудовского муниципального района для СМИ (на электронных и печатных носителях) | комитет |  |  | бюджет муниципального района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.3 | Проведение конкурса среди фотохудожников и журналистов, пропагандирующих своим творчеством культурное наследие и рекреационно-туристские возможности Чудовского муниципального района |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 20,0 | - |
| 1.3 | Организация и проведение презентации туристских ресурсов района на российских и международных деловых мероприятиях | комитет | 2014-2016 годы | 1.1 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.3.1 | Обеспечение участия в выставочных мероприятиях представителей Чудовского муниципального района в рамках выставочной деятельности в сфере туризма, осуществляемой Администрацией Новгородской области | комитет |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий района и области | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 2.1 |  | бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории муниципального района и области | комитет учреждения культуры | 2016 год | 2.1 |  | бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.2.1 | Участие в областном конкурсе инновационных туристских проектов «Земля Новгородская» на получение гранта |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.2.2 | Проведение II районного конкурса «Золотая ладья» на лучшее событийное мероприятие, программу для туристов | комитет |  |  |  |  | - | - | 20,0 |
| 2.3 | Организация внедрения инновационных технологий (выставочных, мультимедиа, компьютерных и т.п.) в сфере туризма | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 2.1 |  | бюджет муниципального района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Проведение районного конкурса среди учреждений культуры на создание музейных экспозиций | комитет |  |  |  |  | 15,0 | - | - |
| 2.3.2 | Создание новой музейной экспозиции МБУ «Чудовский краеведческий музей» с внедрением инновационных технологий |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.4 | Формирование и продвижение сувенирной продукции с символикой туристских проектов района и области, поддержка местных производителей | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 2.1 |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| 2.4.1 | Формирование заказа на изготовление сувенирной продукции с символикой города и муниципального района | комитет |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 15,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3. Содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация издания каталога «Инвестиционные предложения Чудовского муниципального района в сфере туризма» | комитет комитет экономики и финансов | 2014-2016 годы | 3.1 | бюджет муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение развития инфраструктуры новых туристских маршрутов, пролегающих по территории Чудовского муниципального района | комитет Администрации сельских поселений | 2014-2016 годы | 3.1 | бюджет муниципального района |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.3 | Проведение районного конкурса на создание и инфраструктурное обеспечение туристского маршрута среди Администраций г.Чудово и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Задача 4. Содействие повышению качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального района и области | комитет учреждения культуры | 2014-2016 годы | 4.1 | бюджет муниципального района | 11,0 |  | 6,0 |  | 2,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Развитие культурно-познавательного туризма: Экскурсии по городу: «По памятным и историческим местам» с посещением мемориала славы «Вечный огонь» Экскурсии по муниципальному району: «Селищенский военный городок»; «Село Грузино – бывшая усадьба А.А. Аракчеева»; «История Волховской и Грузинской фарфоро-фаянсовой фабрики»; «Соснинская пристань»; «М.Ю. Лермонтов в Селищах»; «Новгородский дворянин, граф А.А. Аракчеев» | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  | бюджет муниципального района | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Разработка межрегиональных туристских маршрутов: «От Фонтанки до Званки» (Санкт-Петербург - Новгород - Чудово); «От Большой садовой до Селищ» (Санкт-Петербург - Новгород - Селищи) проведение маркетинговых мероприятий по продвижению маршрута (издание путеводителя, проведение презентации с участием музеев, туристских операторов, органов власти) | МБУ «Чудовский краеведческий музей» |  |  | бюджет муниципального района | 5,0 | 6,0 | 2,0 |
| 4.1.3 | Экскурсии по музейной экспозиции «Жизнь и творчество В.С. Серовой». Экскурсии по выставкам работ учащихся художественного отделения | МАОУ ДОД «ДШИ им.В.С. Серовой |  |  |  | - | - | - |
| 4.1.4 | Экскурсии по выставкам художников и мастеров ДПИ | МБУ «Художественная галерея» |  |  |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5 | Предоставление услуг по организации программ обучения народным промыслам и ремеслам: лоскутному шитью, ткачеству половиков, плетению поясов, плетению из бересты, изготовлению глиняной игрушки и керамики с привлечением народных мастеров и умельцев | МБУ «МСКО «Светоч» |  |  |  | - | - | - |
| 5 | Задача 5. Организационное обеспечение туризма в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация издания информационных и методических материалов для учреждений культуры и спорта по вопросам развития туризма на территории муниципального района | комитет | 2014-2016 годы | 5.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 5.2 | Создание межведомственного Совета по туризму | комитет | 2014-2016 годы | 5.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |

56

VIII. Подпрограмма

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Чудовского муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет);

комитет образования Администрации Чудовского муниципального          района;

спортивные учреждения муниципального района:

АУ «Дворец спорта «Молодёжный»;

МБФОУ «Стадион «Темп».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п |  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 |  | Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физи-ческой культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района* (процент) |  | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 1.2 |  | Доля обучающихся муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся муници-пального района* (процент) |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 |
| 2 |  | Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (процент от норматива обеспеченности) |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.2 |  | Количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального района* |  | 14 | 14 | 14 |
| 3 |  | Задача 3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области спорта |  |  |  |  |
| * | – |  | форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». |  |  |  |
| ** | – |  | норматив обеспеченности спортивными сооружениями утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р. |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 14,9 |  | 7007,3 |  | 7022,2 |
| 2015 | 14,9 |  | 7046,0 |  | 7060,9 |
| 2016 | 14,9 |  | 7046,0 |  | 7060,9 |
| ВСЕГО | 44,7 |  | 21099,3 |  | 21144,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение к концу 2016 года доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района до 25,0 процентов;

увеличение к концу 2016 года доли обучающихся муниципального         района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся муниципального района до 61,0 процента;

сохранение к концу 2016 года единовременной пропускной способности объектов спорта до 35,0 процентов норматива обеспеченности;

сохранение к концу 2016 года количества спортивных сооружений на          10 тыс.человек населения муниципального района до 14 единиц.

58

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Чудовского муниципального района | комитет учреждения спорта | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|  |  | комитет |  |  |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | АУ «ДС «Молодёжный» |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  |  | МБФОУ «Стадион «Темп» |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Участие в официальных межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | комитет комитет образования | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  | комитет |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | АУ «ДС «Молодёжный» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | МБФОУ «Стадион «Темп» |  |  |  | - | - | - |
|  |  | МАОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  | 65 | 65 | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Организация и проведения спортивных мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | комитет |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | АУ «ДС «Молодёжный» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | МБФОУ «Стадион «Темп» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | Проведение районных детско-юношеских мероприятий: | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 14 | 14 | 14 |
|  | детско-юношеский фестиваль «Спортивное лето»; |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | детско-юношеский фестиваль «Спортивная осень»; |  |  |  |  | - | - | - |
|  | спартакиада летних лагерей с дневным пребыванием детей; |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | спартакиада дошкольников |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.5 | Организации проведения районных массовых спортивных соревнований, в том числе «Массовый легкоатлетический забег», «Массовый лыжный забег» | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.6 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.7 | Организация проведения мониторинга «Удовлетворенность населения спортивно-массовой работой» | комитет | 2015-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | - | - | - |
| 1.8 | Организация размещения тематических телепрограмм, размещения информации об официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном районе | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Участия тренеров, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом по физической культуре и спорта Новгородской области | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.10 | Организация и проведение районных смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы: | комитет | 2014-2016 годы |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | среди администраций сельских поселений; |  |  | 1.1, 1.2 |  | - | 5,0 | - |
|  | в зимний период |  |  | 1.1, 1.2 |  | 5,0 | - | 5,0 |
| 1.11 | Организация присвоения спортивных разрядов и судейских категории | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | областной бюджет | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 1.12 | Организация и проведение спортивных торжественных мероприятий на территории муниципального района, в том числе церемоний открытия спортивных объектов | комитет | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы спортивного комплекса | комитет | 2014-2015 годы | 2.1, 2.2 | местный бюджет | - | - | - |
| 2.2 | Строительство спортивного комплекса | комитет | 2014-2015 годы | 2.1, 2.2 | местный бюджет | - | - | - |
| 2.3 | Осуществление налоговых обязательств по земельному налогу при строительстве объектов спорта: | комитет | 2014-2015 годы | 2.1, 2.2 | местный бюджет | - | - | - |
| 3 | Задача 3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям спорта: | комитет | 2014-2015 годы | 3 | местный бюджет | 6668,3 | 6707,0 | 6707,0 |
|  | АУ «Дворец спорта «Молодёжный»; |  |  |  |  | 5330,2 | 5364,0 | 5364,0 |
|  | МБФОУ «Стадион «Темп» |  |  |  |  | 1338,1 | 1343,0 | 1343,0 |

61

IX. Подпрограмма

«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры,

туризма и спорта Чудовского муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма и спорта

Чудовского муниципального района на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет).

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: уровень удовлетворенности населения Чудовского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и спорта | 65 | 65 | 66 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 18,1 | 3683,5 | - | 3701,6 |
| 2015 | 18,1 | 3683,5 | - | 3701,6 |
| 2016 | 18,1 | 3683,5 | - | 3701,6 |
| Всего | 54,3 | 11050,5 | - | 11104,8 |

5. Ожидаемые конечные результаты:

уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм – 100 процентов;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры, туризма и спорта;

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры, туризма и спорта – 100 процентов;

повышение уровня удовлетворенности населения Чудовского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма и спорта до 66 процентов в 2016 году.

62

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры и туризма Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | комитет | 2014-2016 годы | 1.1 | местный бюджет | 3683,5 | 3683,5 | 3683,5 |
| 1.2 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия | комитет | 2014-2016 годы | 1.1 | областной бюджет | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры, туризма и спорта в целях эффективного исполнения полномочий | комитет | 2014-2016 годы | 1.1 | - | - | - | - |
| 1.4 | Организация проведения мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и спорта | комите | 2014-2016 годы | 1.1 | - | - | - | - |