УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.12.2013 № 2340

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

отдел записи актов гражданского состояния Чудовского муниципального района (далее - отдел ЗАГС) (по согласованию);

местное отделение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чудовского района (далее - ДОСААФ) (по согласованию);

муниципальные образовательные учреждения Чудовского муниципального района;

отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - военкомат) (по согласованию);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району           (далее – ОМВД России по Чудовскому району) (по согласованию);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог» (по согласованию);

Чудовский поисковый отряд им.А. Ерастова (по согласованию);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее МКУ - «Центр») (по согласованию).

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие дошкольного и общего образования в Чудовском муниципальном районе»;

«Развитие дополнительного образования в Чудовском муниципальном районе»;

«Вовлечение молодежи Чудовского муниципального района в социальную практику»;

«Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района»;

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время, проживающих на территории Чудовского муниципального района, на 2014-2020 годы»;

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе на            2014-2020 годы»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1: доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Показатель 2: удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | 46,2 | 54,6 | 64,8 | 73,9 | 82,8 | 100 | 100,0 |
| 1.1.3 | Показатель 3: доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4 | Показатель 4: доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1: отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.2.2 | Показатель 2: удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Показатель 3: удовлетворенность населения качеством общего образования | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.3 | Задача 3. Развитие дополнительного образования в Чудовском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1: доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (процент) | 99,50 | 99,54 | 99,58 | 99,62 | 99,70 | 99,7 | 99,7 |
| 1.3.2 | Показатель 2: доля детей регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в муниципальном районе (процент) | 70,8 | 71,0 | 72,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 78,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3 | Показатель 3: уровень физической подготовленности детей (процент) | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,4 | 32,5 | 32,5 | 33,0 |
| 1.3.4 | Показатель 4: доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (процент) | 14,7 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Вовлечение молодежи Чудовского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1: доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент) | 9,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,5 |
| 2.1.2 | Показатель 2: удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 13,0 | 14,8 | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 22,2 | 24,0 |
| 3 | Цель 3. Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1: количество населения муниципального района, вовлеченного в поисковую деятельность, (чел.) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 3.1.2 | Показатель 2: доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения муниципального района (процент) | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Цель 4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Формирование системы комплексного решения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 5 | Цель 5. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 1: количество организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального района | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 5.1.2 | Показатель 2: удельный вес несовершеннолетних, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общей численности несовершеннолетних от 7 до 17 лет, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 5.1.3 | Показатель 3: удельный вес несовершеннолетних, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью в каникулярное время в возрасте от 7 до 17 лет, получивших выраженный оздоровительный эффект | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 100 |
| 5.1.4 | Показатель 4: доля временно трудоустроенных в каникулярное время подростков, от общей численности населения несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1.5 | Показатель 5: доля занятых несовершеннолетних от 7 до 17 лет на спортивных и досуговых площадках в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 6. Противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы профилактической работы по противодействию наркомании и других психоактивных веществ среди населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Показатель 1:количество специалистов, принявших участие в районных и областных конкурсных мероприятиях конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 6.1.2 | Показатель 2: количество информационно-методических материалов по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 6.2 | Задача 2: Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Показатель 1: доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| 6.2.2 | Показатель 2: процент учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 100 |
| 6.2.3 | Показатель 3: процент учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом – наркологом, от числа молодёжи от 15 и старше обучающихся в образовательных учреждениях муниципального района | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 95,0 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Задача 3. Координация деятельности волонтерских формирований, ведущих работу по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Показатель 1: количество действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 6.3.2 | Показатель 2: доля молодёжи, регулярно участвующей в работе волонтерских формирований по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы:

первый этап: 2014-2015 годы;

второй этап: 2016-2018 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 154294,20 |  | 72045,0 |  | 226339,20 |
| 2015 | 164048,90 |  | 68412,0 |  | 232460,90 |
| 2016 | 176352,30 |  | 68617,0 |  | 244969,30 |
| 2017 | 176352,30 |  | 68617,0 |  | 244969,30 |
| 2018 | 176352,30 |  | 68617,0 |  | 244969,30 |
| 2019 | 176352,30 |  | 68617,0 |  | 244969,30 |
| 2020 | 176352,30 |  | 68617,0 |  | 244969,30 |
| ВСЕГО | 1200104,6 |  | 483572,0 |  | 1683676,6 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

доступность качественного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 процентов;

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования – 100 процентов;

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано – 100 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 30 процентов;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,58 процента;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем – 98,6 процента;

удовлетворенность населения качеством общего образования – 55 процентов;

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24,0 процентов;

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 12,5 процента;

увеличится доля населения муниципального района, участвующая в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения области до 56 процентов;

увеличится количество населения области, вовлеченного в поисковую деятельность до 80 человек;

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости;

увеличится число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 99 процентов;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

сокращение количества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели государственной политики в сфере образования Чудовского муниципального района

Дошкольное и общее образование

Созданная в муниципальном районе сеть учреждений, реализующих программы дошкольного образования, включает в себя 1413 мест для детей дошкольного возраста. Охват детей в возрасте от 1 до 3 лет различными формами дошкольного образования составляет – 91,85 процента, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 99,6 процента.

С учетом прогноза демографической ситуации для обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципального района будет продолжена реализация комплекса мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение раннего развития детей.

Доля обучающихся в старших классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов составляет 100 процентов. К 2020 году планируется обеспечить возможность выбора индивидуальной траектории освоения образовательных программ (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования).

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и качественного образования обеспечено использованием в их обучении технологий дистанционного образования. Мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» на 2009-2012 годы приоритетного национального проекта «Образование» реализуется в Чудовском муниципальном районе. На сегодняшний день обучение с использованием дистанционных образовательных технологий организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов.

На территории муниципального района 247 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных школах по месту жительства. В 10 процентах школ создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей необходимо продолжить работу в этом направлении и обеспечить к 2020 году создание соответствующих условий в      30 процентах школ муниципального района.

Для приведения всей инфраструктуры общего образования муниципального района к уровню, соответствующему современным стандартам, формируется оптимальная структура сети учреждений общего образования. В 2013 году утвержден муниципальный план мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений муниципального района на 2013-2015 годы. Кардинально изменится сеть городских школ. В результате реализации мероприятий муниципальной программы реструктуризации сети на 2013 год и последующие годы предусмотрено создание базовых школ, обеспечивающих современное и                качественное образование за счет привлечения материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов; развитие форм дистанционного обучения школьников, предоставление широкого выбора профилей обучения.

В результате развития вариативных форм дошкольного образования будет ликвидирована очередь детей на получение услуг дошкольного образования. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях достигнет 100 процентов.

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», спортивные сооружения.

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения;

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров.

Дополнительное образование

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.

Сфера дополнительного образования детей является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка «образовательных услуг» с высоким уровнем инновационной активности, что позволяет рассматривать преобразование в сфере дополнительного образования детей в качестве приоритета инновационного развития страны.

Особенностью существующей сферы дополнительного образования детей является ее интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительного образования детей реализуется в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях, охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт.

В настоящее время дополнительное образование детей не является унифицированным, оно ориентировано как на удовлетворение общественной потребности в ранней профессиональной ориентации нового поколения, так и на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при организации общего образования.

Целью муниципальной программы является создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Развитие сферы дополнительного образования детей будет построено на принципах:

вариативности и многообразия видов социально-творческой деятельности детей;

обеспечения доступности и свободы выбора программ;

поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующие особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);

развития системы дополнительного образования детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов;

информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ.

Реализация муниципальной программы позволит добиться следующих показателей:

повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 99 процентов;

расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов за счет использования инструментов адресной поддержки;

внедрение эффективных механизмов использования потенциала каникулярного времени для дополнительного образования детей;

реализация эффективных механизмов использование потенциала организаций культуры, спорта;

предоставление возможностей детям для социальной практики, самоорганизации по месту жительства, участие в клубной деятельности, отдыхе и оздоровлении с учетом использования инновационных форм их организации в области;

увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, направленные на уменьшение рисков социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, туризмом,         краеведением, техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проектах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении;

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы:

формирование мотивации детей и молодежи к участию в реализации современных программ ДОД по приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская деятельность и др.) и получению дальнейшего профильного профессионального образования;

повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию;

выявление талантливых детей в самых разных областях и развитие их способностей;

сокращение преступности среди несовершеннолетних;

снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании;

появление подростковых и молодежных объединений и сообществ, ориентированных на профессионализацию и потребление интеллектуального продукта посредством ДОД.

Молодежная политика

Стратегической целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных инструментов развития муниципального района, повышения благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Именно молодежь          является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития муниципального района является одной из приоритетных задач развития муниципального района.

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и отсутствия комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние десятилетия проявились негативные тенденции, которые могут усиливаться.

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории муниципального района имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала молодежи:

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики;

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной политики на территории муниципального района и развитии ее творческого потенциала;

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи;

недостаточная систематизация работы с талантливой молодежью;

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что приводит к социальной нетерпимости и дестабилизации общественно жизни;

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного;

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику.

Актуальной остается задача недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность.

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный подход: проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию временной трудовой занятости молодежи, а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде.

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по поддержке и развитию сети учреждения по работе с молодежью, обучению, подготовке и повышению квалификации молодых специалистов, информационно-аналитических и научно-методических мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики.

В значительной мере решение этих задач будет способствовать увеличению вклада молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района.

Патриотическое воспитание населения

Патриотическое воспитание населения является важной задачей государственной политики. Именно патриотизм является консолидирующим началом российского общества. Через патриотическое воспитание формируется созидательная, активная позиция населения, в том числе молодежи, обеспечивающая ее готовность и способность к действиям во благо Родины.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р             (далее - Концепция), одной из основных определена задача гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

В соответствии с Концепцией определена цель патриотического воспитания населения муниципального района - дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, направленного на формирование у населения области высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.

Функционирование системы патриотического воспитания населения области осложняется рядом негативных тенденций, требующих решения:

недостаточное информационно-методическое обеспечение системы патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе;

недостаточная организация межведомственного взаимодействия по патриотическому воспитанию населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности;

недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность патриотических формирований муниципального района и гражданские социально значимые инициативы;

снижение мотивации у молодежи к выполнению конституционного долга по защите Отечества;

недостаточная результативность деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания.

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный  программно-целевой подход к решению проблем в сфере патриотического воспитания населения муниципального района.

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

В муниципальном районе проживает 83 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот входит задача совершенствования системы их социальной адаптации, включая семейное устройство, социально-психологи-ческое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования.

Актуальность и значимость данной проблемы нашли отражение в Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года и направленных на его реализацию поручениях Президента Российской Федерации, в которых поставлена задача разработки и реализации программ социальной адаптации и сопровождения детей-сирот.

Как правило, дети-сироты, а также лица из числа детей-сирот испытывают серьезные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются социальной дезадаптированностью и высоким уровнем конфликтности, нуждаются в различных видах социально-педагогической и психологической помощи, организации сопровождения при переходе на независимое проживание.

Несмотря на комплекс осуществляемых мероприятий процесс социальной адаптации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот имеет затруднения. Вхождение детей-сирот в самостоятельную жизнь зачастую сопряжено со сложностями и не всегда проходит успешно, поскольку они не всегда могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими людьми. К негативным последствиям ведет также потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на полном государственном обеспечении, низкая социальная активность, неумение строить жизнь по социально-культурным нормам и правилам. В связи с этим в области реализуется принцип приоритетности семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья).

Приоритетным направлением социально-экономического развития Новгородской области в сфере образования является формирование условий для социальной адаптации детей, утративших попечение родителей. Успешная социализация будет содействовать вовлечению детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот в полноценную жизнь общества, повышению качества жизни молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание необходимо уделять жилищным правам детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, включая сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, либо право на получение жилого помещения. Как показывает практика, отсутствие жилого помещения является одним из наиболее существенных факторов риска их дезадаптации.

Поддержка детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот в Чудовском муниципальном районе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в устройстве их на воспитание в семьи, при переходе на независимое проживание,       помощь в реализации их законных прав и интересов, а также содействие в улучшении их социального статуса и подготовке к самостоятельной жизни могут быть осуществлены только посредством программно-целевых методов.

Раздел II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Охарактеризуем основные показатели реализации муниципальной программы:

«доступность дошкольного образования (отношение численности детей        3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного  образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Ликвидация очередей в детские сады является важной мерой обеспечения социальной стабильности в муниципальном районе. Задача ликвидации к 2016 году очередности в дошкольных организациях для детей от трех до семи лет и достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации. Следует также учитывать, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями;

«удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования» характеризует реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения (кадровым, материально-техническим, финансовым и иным условиям);

«доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано», а также «доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений» отражают доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

«отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность реализации плана по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа образовательной организации, отражена в поручениях Президента Российской Федерации;

«доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» отражает качество подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. Данный показатель утвержден Указом Президента Российской Федерации № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

«удовлетворенность населения качеством общего образования» является интегративным показателем и характеризует учет потребностей населения в предоставлении образовательных услуг»;

«доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в         общей численности детей в возрасте 5-18 лет (процент)» характеризует услуги дополнительного образования как средство профильного образования и социализации детей и молодёжи, их социального и профессионального самоопределения, как систему, выполняющую функцию расширения возможностей образовательных стандартов, удовлетворяющую образовательные потребности, нереализуемые в других учебных заведениях. Показатель включен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

«доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (процент)» характеризует увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, направленные на уменьшение рисков социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проектах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении. Показатель включен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года            № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

«доля детей регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в муниципальном районе (процент)», «Уровень физической подготовленности детей (процент)» характеризует увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости, профилактику негативных явлений в молодёжной среде. Показатель включен в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Национальной стратегией действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761, приказом Минобрнауки России № 966, Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года № 1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

«удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент)» характеризует комплекс мероприятий, направленных на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи, осуществляющей общественную и социально-значимую деятельность, лидеров ученического, студенческого самоуправления, лидеров и руководителей общественных организаций. Показатель включен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;

«доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи» характеризует повышение социальной активности молодежи, ее активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения. Показатель включен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;

«количество населения муниципального района, вовлеченного в поисковую деятельность» характеризует социальную и трудовую активность населения муниципального района, его вклад в развитие поисковой деятельности. Данный показатель включен для обеспечения задачи государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года № 795;

«доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения муниципального района» характеризует формирование у граждан высокого патриотического сознания, отражает динамику состояния патриотического воспитания населения. Данный показатель определен государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года № 795;

«доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

«результативность использования субсидии, предоставляемой области в текущем финансовом году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений (процент)».

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы или их недостаточность;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в областной закон от 02 августа 2013 года «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, низкий уровень подготовки управленческих кадров по реализуемым мероприятиям, отставание от сроков реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение соглашений, договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Нормативные риски связаны с внесением изменений в федеральное и областное законодательство, что потребуют внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы       образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

Раздел III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми подпрограммами.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, осуществляющий координацию по вопросам образования.

Координацию выполнения мероприятий муниципальной программы и непосредственный контроль за ходом ее реализации осуществляет комитет.

Мониторинг муниципальной программы осуществляет комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района.

Подпрограмма

«Развитие дошкольного и общего образования

в Чудовском муниципальном районе»

муниципальной программы

«Развитие образования  в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального       района (далее – комитет);

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет экономики и финансов);

образовательные организации.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Модернизация дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент | 98,4 | 99,0 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Показатель 2: обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, количество мест на 1000 детей | 889 | 893 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 1.3 | Показатель 3: доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Показатель 4: доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, процент | 97,0 | 97,2 | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС | 46,2 | 54,6 | 64,8 | 73,9 | 82,8 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Показатель 2: удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Показатель 3: доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Показатель 4: удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5 | Показатель 5: удовлетворенность населения качеством общего и дошкольного образования | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 3.2 | Показатель 2: доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных) общеобразовательных учреждений (процентов) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3 | Показатель 3: доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Показатель 4: доля (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (процентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Показатель 5: доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

___________________________

 – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 1284,3 |  | 3590,00 |  |  |
| 2015 |  |  | 80,0 |  |  |
| 2016 |  |  | 85,0 |  |  |
| 2017 |  |  | 85,0 |  |  |
| 2018 |  |  | 95,0 |  |  |
| 2019 |  |  | 95,0 |  |  |
| 2020 |  |  | 95,0 |  |  |
| ВСЕГО | 1284,3 |  | 4125,0 |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение доступности дошкольного образования;

повышение эффективности образования за счет:

внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования;

развития новых форм дошкольного образования;

доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных         образовательных учреждений, реализующих программы общего образования – 0 процентов.

25

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Чудовском муниципальном      районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Модернизация дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет) – организация консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных учреждений | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 1.4 | бюджет муниципального района | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | комитет образовательные учреждения |  | 2.1, 2.3 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций: присоединение (МАДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» - МАДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок»; МБДОУ «Детский сад» д.Зуево – МБДОУ «Детский сад «Успенский») | комитет образовательные учреждения комитет экономики и финансов |  |  | бюджет муниципального района | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | комитет комитет экономики и финансов образовательные учреждения |  |  | бюджет муниципального района | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.5 | Проведение районной спартакиады воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для победителей ежегодной районной спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | комитет комитет экономики и финансов образовательные учреждения |  |  | бюджет муниципального района | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.6 | Оптимизация режима работы дошкольных образовательных учреждений с учетом потребностей родителей (законных представителей) | комитет комитет экономики и финансов |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внедрение новых форм дошкольного образования (группы семейного воспитания) | комитет комитет экономики и финансов образовательные учреждения |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство объекта дошкольного образовательного учреждения (подготовительные и проектировочные работы) | комитет комитет экономики и финансов МКУ «Центр» |  |  | бюджет муниципального района | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - ФГОС) | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.1 | субвенция из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.1, 2.3 |  | - | - | - | - | - | - | -- |
| 2.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций (присоединение МАОУ «НОШ № 3» - МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова») | комитет комитет экономики и финансов образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.5, 2.6 | бюджет муниципального района | 10,00 | - | - | - | - | - | -- |
| 2.4 | Проведение районного конкурса «Учитель года» | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.3 | бюджет муниципального района | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Обеспечение для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, технического оборудования для учебных кабинетов физики, химии, биологии, географии, обеспечивающего получение образования в современных условиях, спортивного инвентаря и оборудования |  | 2014-2020 годы | 2.5 | субсидия из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -- |
| 2.6 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.7 | субвенция из областного бюджета | 263,0 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |
| 2.7 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.5 | субвенция из областного бюджета | 112,9 | 112,9 | 112,9 |  |  |  |  |
| 2.8 | Оснащения оборудованием школьных столовых и пищеблоков в общеобразовательных учреждениях | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.5 | субсидия из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы | комитет образовательные учреждения |  | 2.1, 2.5 | субвенция из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | комитет | 2014-2020 годы | 2.1, 2.5 | субвенция из областного бюджета | 908,4 | 908,4 |  | 908,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Проведение мероприятий по формированию в муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 2.4 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | ЦПМСС комитет | 2014-2020 годы | 2.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 3 | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 3.1, 3.4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | комитет образовательные учреждения | 2014-2020 годы | 3.2 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.3 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету образования Администрации Чудовского муниципального района | комитет | 2014-2020 годы | 3.3 | бюджет муниципального района | 30,00 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 3.4 | Внедрение эффективных моделей воспитательной деятельности, механизмов материального и морального поощрения педагогических работников по результатам оценки и внедрения результативного опыта в массовую практику | комитет образовательные учреждения | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

31

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования

в Чудовском муниципальном районе»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального       района (далее – комитет);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района;

муниципальные образовательные учреждения Чудовского муниципального района (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей (процент) | 70,4 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 71,0 |  | 71,5 |  | 72 |  | 75 |
| 1.2 | Показатель 2: доля организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструк-торской деятельности обучающихся, в общей численности организаций дополнительного образования детей, реализующих программы данной направленности, (процент) | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 1.3 | Показатель 3: доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся (процент) | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  | 55 |  | 60 |  | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: доля руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей (процент) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Показатель 2: количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.3 | Показатель 3: доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей (процент) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 2.4 | Показатель 4: отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате педагогов общеобразовательных организаций (процент) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (процент) | 99,50 | 99,54 | 99,58 | 99,62 | 99,70 | 99,7 | 99,7 |
| 3.2 | Показатель 2: доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего (процент) школьного возраста | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3 | Показатель 3: доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (процент) | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 6,5 |
| 3.4 | Показатель 4: число организаций дополнительного образования детей, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | Показатель 5: доля организаций дополнительного образования детей, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе организаций дополнительного образования детей (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1: доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста (процент) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 4.2 | Показатель 2: доля организаций спорта, реализующих образовательные программы для детей и подростков (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Показатель 3: количество организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Показатель 4: количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципального района | 1680 | 1683 | 1686 | 1688 | 1692 | 1695 | 1700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Задача 5. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1: количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся района: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной этап | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | всероссийский этап | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | Показатель 2: количество обучающихся образовательных учреждений области, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный этап | 255 | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | областной этап | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5.3 | Показатель 3: количество областных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие научного, творческого, интеллектуального потенциала, спортивных достижений | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 5.4 | Показатель 4: количество обучающихся (победителей областных конкурсных мероприятий), направленных на заключительные этапы всероссийских конкурсов | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5 | Показатель 5: количество призовых мест, занятых учащимися образовательных учреждений области во всероссийских мероприятиях | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.6 | Показатель 6: доля обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 5.7 | Показатель 7: количество одаренных детей и талантливой молодёжи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

___________________________

 – целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2015 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2016 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2017 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2018 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2019 |  |  | 323,0 |  |  |
| 2020 |  |  | 323,0 |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 2261,0 |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация подрограммы позволит добиться следующих показателей:

повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 99,7 процента;

расширение доступа к услугам ДОД детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов за счет использования инструментов адресной поддержки;

повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей;

внедрение эффективных механизмов использования потенциала каникулярного времени для дополнительного образования детей;

предоставление возможностей детям для социальной практики, самоорганизации по месту жительства, участие в клубной деятельности, отдыхе и оздоровлении с учетом использования инновационных форм их организации в области;

увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, направленные на уменьшение рисков социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проектах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении;

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости.

37

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Чудовском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | комитет | 2014-2015 годы | 1.1 - 1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие в областной научно-практической конференции «Программное обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | комитет организации дополнительного образования (далее – ОДО) | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 1.1 - 1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Участие в областном конкурсе программ дополнительного образования детей | комитет ОДО | 2014-2015 годы | 1.1 - 1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования | комитет ОДО | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 2.1 - 2.4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Профессиональная подготовка и переподготовка современных педагогических работников, руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей | комитет ОДО | 2014-2020 годы | 2.1 - 2.4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация: курсовой подготовки педагогов дополнительного образования детей с целью повышения качества оказания услуг в сфере дополнительного образования; обучающих семинаров для: а) руководителей и специалистов учреждений, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам увеличения объема оказания услуг в сфере дополнительного образования детей, обеспечения детей бесплатными услугами дополнительного образования; б) педагогов образовательных учреждений всех типов и видов по вопросам интеграции программ основного и дополнительного образования | комитет ОДО муниципальные образовательные организации (да-лее - МОО) | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 2.1 - 2.4 | областной бюджет бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Организация и проведение районного конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям», участие в областном этапе конкурса | комитет ОДО МОО | 2015, 2017, 2019 годы | 2.1 - 2.4 | бюджет муниципального района | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 2.5 | Организация и проведение церемонии награждения учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования, подготовивших наибольшее количество победителей всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, стипендиатов (в том числе премии педагогам) | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 2.1 - 2.4 | бюджет муниципального района | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности среди учреждений дополнительного образования детей городского округа, муниципальных районов области | комитет ОДО | 2014, 2016, 2020 годы | 3.1 – 3.5 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности среди организаций дополнительного образования детей спортивной направленности городского округа, муниципальных районов области | комитет ОДО | 2015, 2017, 2019 годы | 3.1 – 3.5 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие новых форм досуга, отдыха, оздоровления, социальных практик, общественной деятельности детей, клубных форм | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 4.1 – 4.4 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение школьных и муниципального этапа и участие в областном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1 –5.7 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5.2 | Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1 –5.7 | бюджет муниципального района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Организация и проведение районных и участие в областных мероприятиях (конкурсы, конференции, форумы, фестивали), в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5.4 | Организация и проведение районных и участие в областных конкурсных мероприятиях спортивной направленности (соревнования, спартакиады, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Организация и проведение системной подготовки победителей областных олимпиад к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиадах и иных интеллектуальных соревнованиях, в том числе посредством дистанционных образовательных технологий, направления на учебно-тренировочные сборы, семинары-тренинги в том числе поддержка и развитие центра по работе с одаренными школьниками | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Выплата муниципальных стипендий Главы Чудовского муниципального района одаренным детям | комитет ОДО МОО | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 5.7 | Организация и проведение церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодежи (победителей олимпиад и иных конкурсных мероприятий), лауреатов премии Президента Российской Федерации по поддержки талантливой молодежи, обладателей муниципальной стипендии | комитет | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5.8 | Организация подвоза учащихся сельских школ на мероприятия | комитет МОО | 2014-2020 годы | 5.1–5.7 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

43

Подпрограмма

«Вовлечение молодежи Чудовского муниципального района

в социальную практику»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального        района (далее - комитет);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет экономики и финансов);

отдел записи актов гражданского состояния Чудовского района комитета ЗАГС Новгородской области (далее - отдел ЗАГС);

комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет социальной защиты);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району           (далее - ОМВД России по Чудовскому району) (по согласованию);

Администрации города Чудово и сельских поселений (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Диалог» (далее – МБУ «Молодёжный центр «Диалог»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МАОУ ДОД «Дом детского творчества») (по согласованию);

государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Чудовского района» (далее – Центр занятости населения Чудовского района) (по согласованию);

Чудовский филиал ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (далее – газета «Родина») (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: количество реализуемых проектов органом молодёжного самоуправления «Молодёжный актив» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | Показатель 2: количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2 | Показатель 2: доля специалистов органов по делам молодежи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации (процент) | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 2.3 | Показатель 3: доля руководителей и специалистов учреждений и центров молодежной сферы, повысивших квалификацию (процент) | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 2.4 | Показатель 4: количество публикаций по реализации молодежной политики на территории муниципального района | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: количество молодых семей, заключивших браки | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 3.2 | Показатель 2: доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района (процент) | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 3.3 | Показатель 3: количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального района | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 4 | Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1: доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи | 5,33 | 5,32 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 |
| 5 | Задача 5. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1: доля молодежи, охваченной профильными лагерями | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 5.2 | Показатель 2: количество подготовленных вожатых в рамках реализации районного проекта «Школа вожатых» | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 5.3 | Показатель 3: доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Задача 6. Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатель 1: количество трудовых бригад в муниципальном районе | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 6.2 | Показатель 2: количество участников трудовых бригад в муниципальном районе | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 7 | Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель 1: доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые отделом по работе с молодежью комитета образования Администрации Чудовского муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 13,0 | 14,8 | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 22,2 | 24,0 |
| 7.2 | Показатель 2: доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 9,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,5 |
| 7.3 | Показатель 3: доля молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодежи муниципального района | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 7.4 | Показатель 4: количество молодежи муниципального района, задействованных в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 8 | Задача 8. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Показатель 1: количество разработанных информационных, методических материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2015 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2016 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2017 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2018 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2019 |  | - | 184,0 | - |  |
| 2020 |  | - | 184,0 | - |  |
| ВСЕГО |  | - | 1288,0 | - |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества проектов, реализуемых органом молодежного самоуправления  «Молодежный актив», до 8 проектов;

5.2. Увеличение количества проектов, представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов, до 5 штук;

5.3. Увеличение количества изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики с 5 единиц в 2014 году до 11 – в 2020 году;

5.4. Увеличение до 100 процентов специалистов органов по делам молодежи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации;

5.5. Увеличение до 100 процентов руководителей и специалистов  молодежной сферы, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации;

5.6. Увеличение количества молодых семей, заключивших браки, до 210;

5.7. Снижение разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории области, до 26 процентов;

5.8. Увеличение количества клубов молодых семей, действующих на территории области, до 23;

5.9. Снижение доли молодежи области, находящейся в трудной жизненной  ситуации, до 5,27 процента в 2020 году;

5.10. Увеличение  молодежи, охваченной профильными лагерями, до        3 процентов;

5.11. Увеличение количества подготовленных педагогических кадров в рамках реализации районного проекта «Школа вожатых» до 15 человек;

5.12. Увеличение количества трудовых бригад до 12;

5.13. Увеличение количества участников студенческих отрядов до 160;

5.14. Увеличение удельного веса численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем      количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24,0 процентов;

5.15. Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 12,5 процента;

5.16. Увеличение количества разработанных информационных, методических материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи до 4 штук.

5.17. Увеличение количества молодежи муниципального района, задействованных в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи до 100 чел.

48

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи Чудовского муниципального района в социальную практику»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию деятельности образовательных учреждений по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | комитет | ежегодно | 1.1-1.2 | бюджет муниципального района | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственной комиссии по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории муниципального района | комитет | ежегодно | 1.1-1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация деятельности органа молодёжного самоуправления «Молодёжный актив» | комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» | ежегодно | 1.1-1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов, газет и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2 | Организация подготовки серии публикации по реализации молодежной политики на территории муниципального района | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» районная газета «Родина» | ежегодно | 2.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 2.2, 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение районного конкурса молодых семей | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2015, 2017, 2019 годы | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - |
| 3.2 | Организация и проведение районного конкурса клубов молодых семей | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 3.3 | бюджет муниципального района | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3 | Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных учреждений области по разъяснению семейного законодательства | комитет отдел ЗАГС | ежегодно | 3.1 – 3.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских) |  | ежегодно | 3.1 – 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на укрепление, пропаганду и развитие семейных ценностей и традиций | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация проекта по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации «Моё первое рабочее место» | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 4.1 | бюджет муниципального района | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4.2 | Участие в областном конкурсе муниципальных программ по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2015, 2017, 2019 годы | 4.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Задача 5. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в областном конкурсе молодежных профильных лагерей | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2015, 2017, 2019 годы | 5.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Реализация проекта «Школа вожатых» | комитет МАОУ ДОД «Дом детского творчества» | ежегодно | 5.2 | бюджет муниципального района | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5.3 | Организация работы молодёжных профильных лагерей на территории муниципального района | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 5.1 | районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.4 | Организация проведение акций, тренинговых занятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде и пропаганды здорового образа жизни | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 5.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Задача 6. Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений муниципального района | комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Центр занятости населения Чудовского района | ежегодно | 6.1, 6.2 | бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6.2 | Организация районного конкурса на лучшую деятельность молодёжной трудовой бригады | комитет Центр занятости населения Чудовского района | ежегодно | 6.1, 6.2 | бюджет муниципального района | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Организация, развитие и совершенствование деятельности молодежной биржи труда | комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» | ежегодно | 6.1, 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики в том числе: «Звёздная лестница»- чествование активистов муниципального района; школьная лига команд КВН; «Жемчужинка» конкурс элегантности и таланта среди девушек образовательных учреждений; «Ай да, парень!» конкурс среди допризывной молодежи; Вахта поискового отряда им.А. Ерастова | комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» | ежегодно | 7.1 | бюджет муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.2 | Организация и проведение районного конкурса «Лидерство в добрых руках» среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» | ежегодно | 7.2 | бюджет муниципального района | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.3 | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 7.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Организация участия молодежи муниципального района в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 7.4 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7.5 | Участие в Новгородском областном молодежном форуме | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 7.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Задача 8. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка и распространение информационных материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» ОМВД России по Чудовскому району | 2015, 2017, 2019 годы | 8.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма для специалистов учреждений, работающих по профилактике экстремизма в молодежной среде | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 8.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Поддержка деятельности Центра патриотического воспитания и подготовки молодёжи в службе в Армии | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 8.1 | бюджет муниципального района | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |

55

Подпрограмма

«Патриотическое воспитание населения

Чудовского муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального            района (далее - комитет);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет экономики и финансов);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району               (далее - ОМВД) (по согласованию);

Администрации города Чудово и сельских поселений (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Диалог»" (далее – МБУ «Молодёжный центр «Диалог»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МАОУ ДОД «Дом детского творчества») (по согласованию);

Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова (далее - поисковая экспедиция «Долина») (по согласованию);

Чудовский поисковый отряд им.А. Ерастова (по согласованию);

Чудовский филиал ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» (далее – газета «Родина») (по согласованию);

местное отделение ДОСААФ России Чудовского района Новгородской области  (далее – ДОСААФ) (по согласованию);

районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – районный совет ветеранов) (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: количество специалистов, принявших участие в районных и областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриоти-ческого воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе (чел.) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Показатель 2: количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения муниципального района (ед.) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Задача 2. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения муниципального района (процент) | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| 2.2 | Показатель 2: количество областных, межрайонных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие делегации муниципального района (ед.) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Задача 3. Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения муниципального района и допризывной подготовке молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: количество действующих патриотических клубов, центров, объединений (ед.) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.2 | Показатель 2: доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района (процент) | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| 3.3 | Показатель 3: количество допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ (чел.) | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3.4 | Показатель 4: количество подготовленных специалистов по военно-учетным специальностям | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 4 | Задача 4. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1: количество населения муниципального района, вовлеченного в поисковую деятельность (чел.) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 4.2 | Показатель 2: количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных учреждений (ед.) | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3 | Показатель 3: количество информационных материалов о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны (ед.) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2015 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2016 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2017 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2018 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2019 |  | - | 105,0 | - |  |
| 2020 |  | - | 105,0 | - |  |
| ВСЕГО |  | - | 735,0 | - |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества специалистов, принявших участие в районных областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе до 20 чел.;

5.2. Увеличение количества информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения области до 16 ед.;

5.3. Увеличение доли населения муниципального района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения области до 56 процентов;

5.4. Увеличение количества областных, межрайонных межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие делегации муниципального района до 20 ед.;

5.5. Увеличение количества действующих патриотических клубов, центров, объединений до 26 ед.;

5.6. Увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района до 8,5 процента;

5.7. Увеличение количества допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ до 100 чел.;

5.8. Увеличение количества подготовленных специалистов по военно-учетным специальностям до 26 человек;

5.9. Увеличение количества населения муниципального района, вовлеченного в поисковую деятельность до 80 чел.;

5.10. Увеличение количества встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных учреждений до 13 ед.;

5.11. Увеличение количества информационных материалов о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны до 10 ед.

59

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение районных конференций, семинаров, форумов «круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» комитет культуры и спорта ДОСААФ ОМВД военкомат | ежегодно | 1.1 | бюджет муниципального района | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Освещение в СМИ вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения муниципального района и службы в армии | комитет комитет культуры и спорта МБУ «Молодёжный центр «Диалог» газета «Родина» | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка и организация издания информационно - методических материалов по патриотическому воспитанию населения. Участие в издании «Книги памяти жертв политических репрессий Новгородской области | комитет комитет культуры и спорта МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | комитет комитет культуры и спорта МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |
| 2.2 | Организация и проведение акций, мероприятий направленных на патриотическое воспитание населения, в том числе: | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» комитет культуры и спорта районный совет ветеранов ДОСААФ газета «Родина» | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы» «Юность, опалённая войной»; |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | День защитника отечества |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Международный день освобождения узников фашистских концлагерей День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России День памяти и скорби: День памяти жертв политических репрессий |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | День освобождения г.Чудово от немецко-фашистских захватчиков (70-летняя годовщина освобождения г.Чудово от немецко-фашистских захватчиков) |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | День Победы (70-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне) |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2.4 | Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» районный совет ветеранов ДОСААФ военкомат | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Организация и проведение автопробега спортсменов-автолюбителей, посвященного Победе в Великой Отечественной войне | комитет культуры и спорта ДОСААФ областной совет ветеранов | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.6 | Организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотической песни «Россия» | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | 2014, 2016, 2018 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и событиям истории России | комитет культуры и спорта | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Организация и проведение торжественных проводов в армию | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» военкомат | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.9 | Организация и проведение учебных сборов допризывной молодежи муниципального района | комитет ДОСААФ военкомат МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.10 | Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана | комитет культуры и спорта военкомат ОМВД районный совет ветеранов | 2014 год | 2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях патриотической направленности | комитет комитет культуры и спорта МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Организация участия молодежи района в областных во Всероссийских мероприятиях, конкурсах по вопросам допризывной подготовки молодежи к военной службе | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.2 | бюджет муниципального района | - |  |  | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | комитет УФМС России по Чудовскому району, МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.2 | бюджет муниципального района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Задача 3. Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения муниципального района и допризывной подготовке молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в областной военно-патриотической смены «Отечество» | комитет | ежегодно | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории области | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» военкомат | ежегодно | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Организация и проведение районных походов по местам боевых сражений участников патриотических клубов, центров и объединений муниципального района, в том числе на могилу комсомольца В. Падорина | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» МАОУ ДОД «Дом детского творчества» | ежегодно | 2.1, 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.4 | Организация и проведение районного слёта военно-патриотических клубов, активистов военно-патриотического движения | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» районный совет ветеранов | 2014, 2016 2019 годы | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.5 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности по допризывной подготовке молодежи к военной службе | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» военкомат ДОСААФ районный совет ветеранов | ежегодно | 3.1, 3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Организация и проведение «дней открытых дверей» ДОСААФ для образовательных учреждений муниципального района | комитет ДОСААФ | ежегодно | 3.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлениям военкомата области в городском округе, муниципальных районах области в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | военкомат ДОСААФ | ежегодно | 3.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Задача 4. организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация деятельности Чудовского поискового отряда им.А. Ерастова | комитет | ежегодно | 4.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | комитет комитет культуры и спорта | ежегодно, по окончании поисковых работ | 2.1, 4.1 | бюджет муниципального района | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4.3 | Обучение молодёжи основам поисковой работы, опытными поисковиками отряда им.А. Ерастова, вакцинация отряда от клещевого энцефалита | комитет | ежегодно | 4.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Организация встреч членов поискового отряда с молодежью и обучающимися образовательных учреждений муниципального района, ветеранами | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» районный совет ветеранов | ежегодно | 4.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Регулярное информирование населения муниципального района о планах, ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района в годы Великой Отечественной войны | комитет поисковый отряд | ежегодно | 4.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

66

Подпрограмма

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Чудовского муниципального района;

комитет образования Администрации Чудовского муниципального          района (далее - комитет).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет (процент) | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 1.2 | Показатель 2: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 1.3 | Показатель 3: количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Показатель 4: количество районных мероприятий для замещающих семей (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году (ед.) | 7 | 14 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2015 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2016 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2017 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2018 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2019 |  | - | 3,0 | - |  |
| 2020 |  | - | 3,0 | - |  |
| ВСЕГО |  | - | 21,0 | - |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

сокращение количества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

68

Мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация работы с замещающими семьями | органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2 | Учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в единовременной выплате на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений | комитет органы опеки и попечительства муниципального района | 2014-2020 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

70

Подпрограмма

«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков

и молодёжи в каникулярное время, проживающих на территории

Чудовского муниципального района, на 2014-2020 годы»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального           района (далее - комитет);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет экономики и финансов);

комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет социальной защиты);

ОБУСО «Чудовский центр социальной помощи семье и детям» (далее - Центр помощи семье и детям);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району         (далее - ОМВД) (по согласованию);

Администрации города Чудово и сельских поселений (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Диалог» (далее – МБУ «Молодёжный центр «Диалог»);

муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МАОУ ДОД «Дом детского творчества») (по согласованию);

государственное областное казённое учреждение «Центр занятости населения Чудовского района» (далее – Центр занятости населения Чудовского района») (по согласованию);

Чудовский филиал ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (далее – газета «Родина»)  (по согласованию);

Территориальный отдел Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Чудовском районе (далее – отдел Роспотребнадзора);

ГОБУЗ «Чудовская центральная районная больница» (далее – Чудовская ЦРБ).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Задача 1: Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: количество организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального района | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 1.2 | Показатель 2: удельный вес несовершеннолетних, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общей численности несовершеннолетних от 7 до 17 лет, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 1.3 | Показатель 3: удельный вес несовершеннолетних, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью в каникулярное время в возрасте от 7 до 17 лет, получивших выраженный оздоровительный эффект | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 100 |
| 1.4 | Показатель 4: доля временно трудоустроенных в каникулярное время подростков, от общей численности населения несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 |
| 1.5 | Показатель 5: доля занятых несовершеннолетних от 7 до 17 лет на спортивных и досуговых площадках в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2015 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2016 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2017 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2018 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2019 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| 2020 |  | - | 2 млн.руб. | - |  |
| ВСЕГО |  | - | 14 млн.руб. | - |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального района, до 13;

5.2. Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общей численности несовершеннолетних от 7 до 17 лет, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 75 процентов;

5.3. Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью в каникулярное время в возрасте от 7 до 17 лет, получивших  выраженный оздоровительный эффект, до 100 процентов;

5.4. Увеличение доли временно трудоустроенных в каникулярное время подростков, от общей численности населения несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, до 11,7 процента;

5.5. Увеличение доли занятых несовершеннолетних от 7 до 17 лет на спортивных и досуговых площадках в каникулярное время, до 100 процентов.

73

Мероприятия подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время, проживающих на территории Чудовского муниципального района, на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления расположенных на территории муниципального района | комитет | ежегодно | 1.1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мониторинга организованного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярное время, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха и занятости детей и удовлетворенности населения деятельностью организаций по проведению мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних | комитет комитет социальной защиты населения | ежегодно | 1.1-1.2 | бюджет муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация освещения в средствах массовой информации сведений о ходе проведения оздоровительной кампании | комитет комитет культуры и спорта газета «Родина» | ежегодно | 1.1-1.5 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.4 | Организация и проведение семинаров-совещаний для начальников лагерей, руководителей трудовых бригад по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярное время | комитет | ежегодно | 1.2-1.4 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация медосмотров всех работников лагерей, и несовершеннолетних с целью временного трудоустройства | комитет | ежегодно | 1.2-1.4 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечение безопасности, санитарно-гигиенического, противоэпидемического режима в организациях отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних | комитет отдел Роспотребнадзора | ежегодно | 1.1-1..3 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация работы профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием | комитет Чудовская ЦРБ отдел Роспотребнадзора | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.8 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности профильных лагерей | комитет | ежегодно | 1.3 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Организация деятельности школьных трудовых бригад | комитет ГОКУ «Центр занятости населения Чудовского района» | ежегодно | 1.4 | бюджет муниципального района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.10 | Организация санаторно-курортного оздоровления несовершеннолетних | Чудовская ЦРБ | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Организация деятельности летних досуговых (профильных), спортивных площадок по месту жительства в каникулярное время | комитет культуры и спорта | ежегодно | 1.5 | бюджет муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.12 | Приобретение и выдача путёвок для несовершеннолетних в загородные оздоровительные лагеря, действующих на территории Новгородской области | комитет | ежегодно | 1.2-1.3 | бюджет муниципального района | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

76

Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия наркомании

и зависимости от других психоактивных веществ

в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального           района (далее - комитет);

комитеты Администрации Чудовского муниципального района:

культуры и спорта;

экономики и финансов;

отдел министерства внутренних дел России по Чудовскому району (далее - ОМВД) (по согласованию);

отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - отдел военного  комиссариата);

(по согласованию);

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Чудовский наркологический диспансер» (далее - ГОБУЗ «Чудовский наркологический диспансер») (по согласованию);

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Чудовская центральная районная больница» (далее - Чудовская ЦРБ) (по согласованию);

Территориальный отдел Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Чудовском районе (далее – отдел Роспотребнадзора);

отдел управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новгородской области в г.Валдае (далее - Чудовское отделение ФСБ РФ) (по согласованию).

По заболеваемости наркоманией Новгородская область занимает 8 место среди 11 регионов, входящих в состав Северо-Западного Федерального округа.

Вызывает озабоченность структура наркопотребления, в которой в настоящее время преобладают наркотики опийной группы. Относительно новым и серьезным вызовом для муниципального района и области становится распространение ПАВ, изготовленных на основе кодеинсодержащих лекарственных препаратов (дезоморфин), вызывающих быстрое привыкание с одновременным тяжелым поражением организма больного.

Особую обеспокоенность вызывает алкогольная ситуация. По итогам 2012 года заболеваемость хроническим алкоголизмом в муниципальном районе составила - 725 человек (2011 год – 835человек), алкогольными психозами –        9 человек (2011 год – 7 человек).

Мониторингнаркоситуации, проведенный в 2012 году в рамках реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе на 2011-2012 годы», показал, что около 35,0 процентов юношей и девушек постоянно или эпизодически курят. Наркотическая и алкогольная ситуация в муниципальном районе остаются напряженными, что требует продолжения ранее начатой работы, в том числе в рамках муниципальной программы, с использованием комплексного подхода, направленного на системное противодействие не только наркомании, но и другим видам зависимости от ПАВ, а так же преступности и правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотиков.

В качестве приоритета программы избрана реализация мероприятий первичной профилактики, мер общественного, административного и медицинского характера, направленных на сокращение спроса на наркотики и иные ПАВ.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы профилактической работы по противодействию наркомании и других психоактивных веществ среди населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: количество специалистов, принявших участие в районных и областных конкурсных мероприятиях конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1.2 | Показатель 2: количество информационно-методических материалов по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | Задача 2. Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2.2 | Показатель 2: процент учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, охваченных превентивными образовательными программами | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3 | Показатель 3: процент учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодёжи от 15 и старше обучающихся в образовательных учреждениях муниципального района | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 95,0 | 100 |
| 3 | Задача 3: Координация деятельности волонтерских формирований, ведущих работу по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 3.2 | Доля молодёжи, регулярно участвующей в работе волонтерских формирований по профилактике негативных проявлений в молодежной среде | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2015 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2016 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2017 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2018 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2019 |  | - | 26,0 | - |  |
| 2020 |  | - | 26,0 | - |  |
| ВСЕГО |  | - | 182,0 | - |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества специалистов, принявших участие районных и областных конкурсных  мероприятиях, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района, до 35 человек;

5.2. Увеличение количества информационно - методических материалов по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ, до 5 штук;

5.3. Увеличение доли населения муниципального района, участвующего    в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района с 20 процентов в 2014 году до 35 процентов – в 2020 году;

5.4. Увеличение до 100 процентов учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами;

5.5. Увеличение до 100 процентов учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше, обучающихся в образовательных учреждениях муниципального района;

5.6. Увеличение количества действующих волонтерских формирований  в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде, до 12;

5.7. Увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе волонтерских формирований по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде, от общего числа молодежи принимающей участие в добровольческой деятельности, до 11,5 процента.

80

Мероприятия подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы профилактической работы по противодействию наркомании и других психоактивных веществ среди населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение районных конкурсов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | комитет | ежегодно | 1.1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Освещение в СМИ вопросов профилактики наркомании и других психоактивных веществ среди населения муниципального района | комитет | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка издание и распространение буклетов, листовок по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | комитет | ежегодно | 1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение акций, профилактико-просветительских мероприятий в рамках ежегодного проведения: Всемирного Дня здоровья (07 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26июня): Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Всемирного дня борьбы со СПИДом (01 декабря) | комитет МБУ «молодёжный центр «Диалог» Чудовская ЦРБ ОМВД ГОБУЗ Чудовский наркологический диспансер | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2 | Внедрение в практику работы образовательных учреждений района активных форм первичной профилактики злоупотребления ПАВ (диспуты, дискуссии, тренинги, молодёжные форумы), превентивные образовательные программы | комитет МБУ «Молодёжный центр «Диалог» | ежегодно | 2.1, 2.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Организация деятельности межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях муниципального района | комитет ОМВД Чудовская ЦРБ ГОБУЗ «Чудовский наркологический диспансер» | ежегодно | 2.1-2.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Организация профилактических осмотров обучающихся образовательных учреждений врачом-наркологом | комитет ГОБУЗ «Чудовский наркологический диспансер» | ежегодно | 2.3 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация развивающего досуга молодежи, проведения спортивных мероприятий, проведение тематических культурно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни | комитет культуры и спорта | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.6 | Организация и проведение районного конкурса «Детский сад – территория здоровья» | комитет | ежегодно | 2.1 | бюджет муниципального района |  | 5,0 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3. Координация деятельности волонтерских формирований, ведущих работу по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение районного конкурса «Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ, проведение акций, тренинговых занятий по профилактике ПАВ в молодёжной среде | комитет | ежегодно | 3.1-3.2 | бюджет муниципального района | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 650 | 5,0 | 5,0 |
| 3.2 | Организация и проведение молодёжного волонтерского форума «СоДействие» по активизации профилактической работы в образовательной среде по принципу «равный –равному» | комитет | ежегодно | 3.1-3.2 | бюджет муниципального района | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.3 | Организация и проведение конкурса агитбригад, направленных на профилактику потребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни | комитет МАОУ ДОД «Дом детского творчества» | ежегодно | 3.1-3.2 | бюджет муниципального района | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |

84

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы

в области образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального           района (далее - комитет);

муниципальные образовательные учреждения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1.Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Показатель 2: отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Показатель 3: отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Показатель 2: отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: уровень финансирования реализации мероприятий Программы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 153009,9 | - | 65814,0 | - | 218823,9 |
| 2015 | 164048,9 | - | 65691,0 | - | 229739,9 |
| 2016 | 176352,3 | - | 65891,0 | - | 242243,3 |
| 2017 | 176352,3 | - | 65891,0 | - | 242243,3 |
| 2018 | 176352,3 | - | 65891,0 | - | 242243,3 |
| 2019 | 176352,3 | - | 65891,0 | - | 242243,3 |
| 2020 | 176352,3 | - | 65891,0 | - | 242243,3 |
| ВСЕГО | 1198820,3 | - | 460960,0 | - | 1659780,3 |

86

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на получение доступного и бесплатного общего образования | комитет | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 18308,1 | 18047,2 | 18108,6 | 18108,6 | 18108,6 | 18108,6 | 18108,6 |
| 1.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на получение доступного и бесплатного дошкольного образования | комитет |  |  | бюджет муниципального района | 28074,8 | 28182,9 | 28293,5 | 28293,5 | 28293,5 | 28293,5 | 28293,5 |
| 1.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на получение доступного и бесплатного дополнительного образования | комитет |  |  | бюджет муниципального района | 8347,5 | 8377,3 | 8405,3 | 8405,3 | 8405,3 | 8405,3 | 8405,3 |
| 1.4 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на молодёжную политику | комитет |  |  | бюджет муниципального района | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 | 1994,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Предоставление субсидий на получение доступного и бесплатного общего образования образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 70969,3 | 76655,5 | 83369,8 | 83369,8 | 83369,8 | 83369,8 | 83369,8 |
| 1.6 | Предоставление субсидий на получение доступного и бесплатного дошкольного образования учреждениям на выполнение муниципального задания | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 55394,8 | 59742,1 | 64975,1 | 64975,1 | 64975,1 | 64975,1 | 64975,1 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по предоставлению публичных обязательств | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 3457,1 | 3459,1 | 3466,0 | 3466,0 | 3466,0 | 3466,0 | 3466,0 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на социальную поддержку | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 4619,6 | 4718,8 | 4779,7 | 4779,7 | 4779,7 | 4779,7 | 4779,7 |
| 2.3 | Выполнение отдельных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки пед. работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 2633,0 | 2739,0 | 2843,0 | 2843,0 | 2843,0 | 2843,0 | 2843,0 |
| 2.4 | Предоставление субвенции бюджету муниципального района на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 3588,5 | 3750,0 | 3918,4 | 3918,4 | 3918,4 | 3918,4 | 3918,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Предоставление субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 9442,7 | 10088,8 | 10543,4 | 10543,4 | 10543,4 | 10543,4 | 10543,4 |
| 2.6 | Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящегося в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Чудовского муниципального района | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 33,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Предоставление субвенции бюджету Чудовского муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | комитет | 2014-2020 годы |  | субвенции муниципальному | 1458,3 | 1458,3 | 1458,3 | 1458,3 | 1458,3 | 1458,3 | 1458,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.10 | Предоставление субвенции бюджету Чудовского муниципального района для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 404,7 | 424,7 | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Предоставление субсидии на иные цели бюджету Чудовского муниципального района на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | комитет | 2014-2020 годы |  | субсидии муниципальным районам, городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования, науки и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на управление реализацией мероприятий в области образования по содержанию штатных единиц | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 977,6 | 981,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 |
| 3.2 | Расходы на управление реализацией мероприятий в области образования на полномочия по льготам специалистам села | комитет | 2014-2020 годы |  | областной бюджет | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Расходы на управление реализацией мероприятий в области образования | комитет | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 4182,0 | 4182,0 | 4182,0 | 4182,0 | 4182,0 | 4182,0 | 4182,0 |
| 3.4 | Расходы на содержание казённого учреждения | комитет | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 4907,5 | 4907,5 | 4907,5 | 4907,5 | 4907,5 | 4907,5 | 4907,5 |