УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 22.04.2016 № 388

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |
| Провести совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 01.04.2016 15.30 | заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района |
| Проведение совещания с Главами муниципального района и сельских поселений по организации мероприятий по благоустройству воинских захоронений и памятных знаков, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории муниципального района | 01.04.2016 | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта) организационный отдел Администрации Чудовского муниципального района (далее - организационный отдел) |
| Организация работы по благоустройству воинских захоронений: проведение рейдов по проверке состояния воинских захоронений определение шефских организаций реконструкция плит на мемориале «Вечный огонь» | до 01.05.2016 | комитет культуры и спорта Администрация сельских поселений (по согласованию) |
| Организация встреч с ветеранами, проведение Уроков Мужества. Посещений ветеранов Великой Отечественной войны учащимися на дому (общение, поздравления, приглашение на митинг и праздничный концерт) | 25.04.2016 - 12.05.2016 | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет образования) |
| Оформление поздравительных адресов участникам и ветеранам Великой Отечественной войны | до 07.05.2016 | организационный отдел |
| Изготовление сувенирной продукции: магниты, брелки, ручки, кружки с символикой праздника | до 09.05.2016 | комитет культуры и спорта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация Всероссийской сквозной патриотической акции «Вахты памяти»: |  |  |
| содействие в проведение весенней поисковой экспедиции Чудовского поискового отряда им.А. Ерастова | 21.04.2016 - 07.05.2016 | комитет образования комитет культуры и спорта |
| захоронение останков воинов в д.Тушино | 07.05.2016 14.00 |  |
| организация и проведение захоронения останков красноармейца Антонова И.А. на воинском захоронении с.Оскуй | до 29.04.2016 |  |
| захоронение останков на воинском захоронении с.Оскуй | 29.04.2016 12.00 |  |
| Привести в порядок и празднично оформить улицы города и поселений. Привести в порядок воинские захоронения. Привести в порядок и празднично оформить площадь МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» и другие площади у культурных центров досуга в поселениях | до 09.05.2016 | отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района (далее – отдел благоустройства и городского хозяйства) Администрация сельских поселений (по согласованию) |
| Организация праздничного оформления улиц города и сельских поселений. | до 01.05.2016 | Администрация сельских поселений (по согласованию) отдел благоустройства и городского хозяйства |
| Организовать перенос городского автобусного маршрута «Больница - Восстание» с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская изменить места остановок установить дорожные знаки согласовать с ГАИ опубликовать объявления о данных изменениях в СМИ | 09.05.2016 10.30-11.00 |  |
| Обеспечение подключения электропитания для звуковой аппаратуры на митингах: |  | Чудовский филиал АО «Новгородобл-электро» (по согласованию) |
| на мемориале «Вечный огонь»; | 09.05.2016 09.00-12.00 |  |
| у городского фонтана | 09.05.2016 09.00-13.00 |  |
| ул.Большевиков | 08.05.2016 10.00-12.00 |  |
| Приобрести венки и цветы для возложения на мемориале «Вечный огонь» | до 09.05.2016 | комитет культуры и спорта Администрация сельских поселений (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работы полевой кухни | 09.05.2016 | Чудовское районное потребительское общество (по согласованию) |
| Организация медицинского обслуживания | 09.05.2016 10.00-12.00 | комитет культуры и спорта |
| Организация проведения торжественных митингов: |  | комитет культуры и спорта комитет образования |
| на мемориале «Вечный огонь» | 09.05.2016 11.00 |  |
| в/з на ул.Большевиков | 08.05.2016 11.00 |  |
| Организация почетного караула: на торжественном мероприятии по захоронению останков на воинском захоронении с.Оскуй | 29.04.2016 12.00 | комитет образования |
| на мемориале «Вечный огонь» во время проведения митинга. | 09.05.2016 11.00 |  |
| Изготовление гирлянды и возложение к Вечному огню |  |  |
| Организация перекрытия движения автотранспорта: |  | отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району (по согласованию) |
| ул.Некрасова | 09.05.2016 10.30 |  |
| ул.Большевиков. Обеспечение правопорядка во время проведения мероприятий. Обеспечение безопасности передвижения колонн по маршрутам: | 08.05.2016 11.00 |  |
| от филиала ООО «УРСА Евразия» в г.Чудово до воинского захоронения по ул.Большевиков от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» до воинского захоронения по ул.Большевиков; | 08.05.2016 10.30-11.00 |  |
| от здания Администрации муниципального района до мемориала «Вечный огонь». | 09.05.2016 10.30-11.00 |  |
| Организация проведение оружейного залпа на торжественном мероприятии по перезахоронению останков; | 29.04.2016 12.00 |  |
| на воинском захоронении д.Тушино | 07.05.2016 14.00 |  |
| на митинге на мемориале «Вечный огонь» | 09.05.2016 11.00 |  |
| Организация подвоза участников и ветеранов Великой Отечественной войны на торжественные мероприятия |  | ОАУСО «Чудовский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (согласно утвержденной программе), посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 22.04.2016 - 09.05.2016 | комитет культуры и спорта комитет образования |
| Организация и проведение Всероссийских сквозных патриотических акций | 22.04.2016- 09.05.2016 | комитет культуры и спорта комитет образования |
| Автопробег по местам Боевой Славы, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2016 | комитет культуры и спорта |
| Раздел 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |
| Проведение обследования условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, и оказание помощи в социально-бытовом обслуживании | по мере поступления обращений граждан | комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального района |
| Организация поздравлений участников и инвалидов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий Мобильной бригады «Исток» | 25.04.2016 - 14.05.2016 | Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию) |
| Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны в социально-бытовом обслуживании | 14.04.2016 - 14.05.2016 | Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию) |
| Организация доставки участников и ветеранов Великой Отечественной войны, родственников погибших на торжественные мероприятия | 09.05.2016 | Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию) |
| Раздел 3. Рекламно-пропагандистские мероприятия |  |  |
| Проведение информационной компании в печатных и аудиовизуальных СМИ: Разработка и распространение рекламы праздничных мероприятий; размещение программы проведения мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг., в СМИ и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района | до 07.05.2016 | комитет культуры и спорта |
| «Калейдоскоп человеческих судеб» -репортажи и статьи в газету «Родина» об обслуживаемых ветеранах | 14.04.2016 - 14.05.2016 | Чудовский филиал ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация публикаций материалов о боевых действиях, ратных подвигах солдат и офицеров, тружеников тыла Великой Отечественной войны на Чудовской земле. Выпуск праздничного номера районной газеты «Родина» | май 2016 года | Чудовский филиал ОГАУ «Агенство информационных коммуникаций» (по согласованию) |
| Телетрансляция хроники военных действий на территории Чудовского района 1941-1945 гг. Публикация программы праздничных мероприятий и сведений об изменении движения автотранспорта | май 2016 года | ООО «53 регион» (по согласованию) |

_______________________________