УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.06.2016 № 520

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных Дню города и Дню молодежи России

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения Дня города и Дня молодежи. | 09.06.2016 | заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Калинина Л.А. |
| Разработка программы мероприятий Дня города и Дня молодежи | до 09.06.2016 |  |
| Составление списков лиц представленных к награждению: Благодарственным письмом Главы Чудовского муниципального района; Почетной грамотой Администрации Чудовского муниципального района; Благодарностью Главы Чудовского муниципального района | до 18.06.2016 | организационный отдел Администрации Чудовского муниципального района |
| Праздничное оформление улиц города. Организация работы по посадке цветов и покосу травы в городе. Организация мероприятия по уборке территории площади возле МБУ «МСКО «Светоч». Установка и организация работы биотуалетов возле МБУ «МСКО «Светоч». Установка контейнеров и вывоз мусора с площади МБУ «МСКО «Светоч» по окончанию праздничных мероприятий. | до 25.06.2016 | отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района |
| Организация: переноса городского автобусного маршрута «Больница-Восстание» с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Чудовскому району и ООО «Чудовское АТП» опубликование объявления о данных изменениях в СМИ | с 08.00 до 24.00 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация выставки-ярмарки и работы кафе с посадочными местами, подключение холодильного оборудования (площадь МБУ «МСКО «Светоч») | 25.06.2016 | отдел потребительского рынка Администрации Чудовского муниципального района |
| Обеспечение подключения электропитанием торгующих организаций и аттракционов на территории МБУ «МСКО «Светоч» | 25.06.2016 | Чудовский филиал ОАО «Новгородобл-коммунэлектро» (по согласованию) |
| Обеспечение согласования по соблюдению санитарных норм | 25.06.2016 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Чудовском районе |
| Подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (согласно утвержденной программе) | 17.06. - 25.06.2016 | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта) |
| Подготовка и проведение мероприятий для молодежи (согласно утвержденной программе) | 25.06.2016 | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района |
| Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова от МАУ ДО «Дом детского творчества» до ул.Косинова. Обеспечение правопорядка во время проведения Дня города и Дня молодежи. Организация дежурства работников полиции возле сцены | 25.06.2016 с 08.00 до 24.00 | ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию) |
| Организация дежурства пожарного поста на пожарной цистерне во время проведения праздничного фейерверка | 25.06.2016 | ФГКУ «4 отряд ФПС по Новгородской области» (по согласованию) |
| Изготовление сувенирной продукции: магниты, брелки, ручки, кружки с символикой города | до 25.06.2016 | комитет культуры и спорта |
| Распродажа книг и журналов, изданных МБУ «Чудовский краеведческий музей» и МБУ «МЦБС» | 25.06.2016 | комитет культуры и спорта |
| Информационно-просветительская деятельность |  |  |
| Размещение программы мероприятий Дня города и Дня молодежи в СМИ и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района | до 17.06.2016 | комитет культуры и спорта |
| Выпуск праздничного номера районной газеты «Родина» | до 25.06.2016 | Чудовский филиал ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Телетрансляция событий, связанных с празднованием Дня города и Дня молодежи России Публикация программ праздничных мероприятий и сведений об изменении движения автотранспорта | июнь 2016 | ООО «53 регион» (по согласованию) |

_______________________________