УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.06.2016 № 527

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета образования           Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог» (далее – МБУ «МЦ «Диалог»);

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений»                     (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

отдел записи актов гражданского состояния Чудовского района комитета ЗАГС и ООДМС Новгородской области (далее - отдел ЗАГС) (по согласованию);

местное отделение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чудовского района (далее - ДОСААФ) (по согласованию);

отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - военкомат) (по согласованию);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району           (далее – ОМВД России по Чудовскому району) (по согласованию);

Чудовский поисковый отряд им.А. Ерастова (по согласованию);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее - МКУ - «Центр») (по согласованию).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие общего образования»;

«Развитие дополнительного образования»;

«Молодежь Чудовского муниципального района»;

«Охрана семьи и детства»;

«Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района»;

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости                    от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе                    на 2016-2020 годы».

4. Цель муниципальной программы: удовлетворить потребность населения с целью обеспечения качества в услугах сферы образования и молодежной политики

Задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение дошкольными образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 1.3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент) | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| 1.5 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от трех до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (процент) | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Численность детей в образовательных организациях дошкольного образования, приходящихся на одного педагогического работника | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1.7 | Доля муниципальных образовательных организаций (дошкольных), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций (дошкольных) (процент) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 2.3 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (процент) | 66 | 74 | 83 | 100 | 100 |
| 2.4 | Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей численности выпускников 9 классов (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в соответствии с профилем, изучаемым в образовательной организации (процент) | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 2.7 | Численность детей в общеобразовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 2.8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | 69 | 70 | 71 | 75 | 80 |
| 2.9 | Доля учащихся, охваченных горячим питанием (процент) | 92,2 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 100 |
| 2.10 | Доля учащихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Доля общеобразовательных организаций, в которых применяются дистанционные образовательные технологии при реализации основных программ общего образования (процент) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Доля учащихся, охваченных подвозом из числа нуждающихся в подвозе (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Задача 3. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 3.3 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет (процент) | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 3.4 | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет (процент) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3.5 | Численность детей в образовательных организациях дополнительного образования, приходящихся на одного педагогического работника | 118,13 | 118,2 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 3.6 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент) | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 3.7 | Средний уровень физической подготовленности учащихся по итогам тестирования по программе «Президентские состязания» | 176,27 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 |
| 3.8 | Результативность участия в спартакиаде обучающихся Новгородской области | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Задача 4. Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на территории муниципального района |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение учреждением сферы молодежной политики объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент) | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 22,2 | 24,0 |
| 4.4 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (процент) | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| 4.5 | Количество специалистов, принявших участие в районных и областных конкурсных мероприятиях конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 4.6 | Количество информационно-методических материалов по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.7 | Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| 4.8 | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе волонтерских формирований (процент) | 8,6 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,2 |
| 5 | Задача 5. выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет (процент) | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Количество районных мероприятий для замещающих семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Задача 6. патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, от общей численности обучающихся | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 6.3. | Доля населения от 7 до 30 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принимающего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 6.4. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района (процент) | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 |
| 6.5. | Количество допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ (чел.) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6.6. | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере патриотического воспитания населения | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Задача 7. Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество подготовленных специалистов по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 7.2 | Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| 7.3. | Процент учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 100 |
| 7.4 | Процент учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше обучающихся в образовательных организациях муниципального района | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 95,0 | 100 |
| 7.5. | Количество действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодежной среде | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Задача 8. Удовлетворение индивидуально-групповых потребностей учащихся, направленных на разностороннее развитие и самореализацию |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях (чел.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8.2 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов) | 39,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 9 | Задача 9. Оздоровление, отдых и занятость детей, подростков и молодежи в каникулярное время |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости от общего количества детей, подростков и молодежи муниципального района (процент) | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,0 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс.руб.):

| 2016 год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| Комитет образования | 64764,0 | 178243,1 | - | - | - | 243007,1 |
| Комитет культуры и спорта | 125,0 | - | - | - | - | 125,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

доступность качественного дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 процентов;

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования - 100 процентов;

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано – 100 процентов;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение          инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22 процента;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем - 100 процентов;

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24,0 процентов;

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 10 процентов;

увеличится количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений до 20 чел.;

увеличится количество обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, от общей численности обучающихся до 100 процентов;

увеличится доля населения от 7 до 30 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принимающего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;

увеличится доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района до 12,5 процента;

увеличится количество допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ до 100 чел.;

увеличится количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере патриотического воспитания населения до 14 организаций;

увеличится количество подготовленных специалистов по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района, до 15 человек;

увеличится доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района до 35 процентов;

увеличится до 100 процентов количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами;

увеличится до 100 процентов количество учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше, обучающихся в образовательных организациях муниципального района;

увеличится количество действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодежной среде до 12;

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости до 80 процентов;

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 96 процентов;

увеличится количество современных программ каникулярного образовательного отдыха до 4;

сохранится доля детей в возрасте 7-17 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет (процент) на уровне 21 процента;

удовлетворенность населения качеством общего образования увеличится до 60 процентов.

______________________

* - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

10

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования» | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1-1.6 | областной бюджет | 68461,95 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 28861,08 |  |  |
| 2 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Развитие общего образования» | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 2.1-2.7 | областной бюджет | 93619,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 14316,9 |  |  |
| 3 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования» | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 3.1-3.8 | областной бюджет | 1325,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 7280,3 |  |  |
| 4 | Задача. Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация подпрограммы «Молодежь Чудовского района» | Комитет МБУ МЦ «Диалог» | 2016 | 4.1-4.10 | областной бюджет | 85,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1797,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Охрана семьи и детства» | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 5.1-5.4 | областной бюджет | 25062,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - |  |  |
| 6 | Задача. Патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» | комитет комитет культуры и спорта МБУ «МЦ «Диалог» МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 6.1-6.6 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 105,0 |  |  |
| 7 | Задача. Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | комитет комитет культуры и спорта МБУ «МЦ «Диалог» МАУ ДО «ДДТ» МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 7.1- 7.5 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 26,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Задача. Удовлетворение индивидуально-групповых потребностей учащихся, направленных на разностороннее развитие и самореализацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 6.1-6.2 | бюджет муниципального района | 148,0 |  |  |
| 9 | Задача. Оздоровление, отдых и занятость детей, подростков и молодежи в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время | Комитет комитет культуры и спорта МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 7.1 | бюджет муниципального района | 2068,5 |  |  |

13

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет);

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений» (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее МКУ - «Центр») (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение дошкольными образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 1.3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент) | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от трех до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (процент) | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1.7 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций (процент) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом:

| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 28532,6 | 67148,0 | - | - | - | 95680,6 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

доступность качественного дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 процентов;

удовлетворенность населения качеством общего образования увеличится до 60 процентов.

15

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация образовательных программ дошкольного образования с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1-1.2 | областной бюджет | 67525,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 27635,08 |  |  |
| 1.2 | М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование и развитие дошкольного образования | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.3-1.7 | областной бюджет | 936,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1226,0 |  |  |

________________________

16

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего образования»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет);

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений» (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее МКУ - «Центр») (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 |  | 95 |  | 98 |  | 98 |  |
| 1.3 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (процент) | 66 | 74 |  | 83 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.4 | Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей численности выпускников 9 классов (процент) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в соответствии с профилем, изучаемым в образовательной организации (процентов). | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 1.7 | Численность детей в общеобразовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 1.8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | 69 | 70 | 71 | 75 | 80 |
| 1.9 | Доля учащихся, охваченных горячим питанием (процент) | 92,2 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 100 |
| 1.10 | Доля учащихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Доля общеобразовательных организаций, в которых применяются дистанционные образовательные технологии при реализации основных программ общего образования (процент) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 1.13 | Доля учащихся, охваченных подвозом из числа нуждающихся в подвозе (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций (школ), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций (школ) (процент) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 14645,7 | 94933,2 | - | - | - | 109578,9 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования - 100 процентов;

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано – 100 процентов;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22 процента;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем, - 100 процентов;

удовлетворенность населения качеством общего образования увеличится до 60 процентов.

19

Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация общеобразовательных программ начального общего образования с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1-1.3, 1.7 | областной бюджет | 33929,47 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 6233,9 |  |  |
| 1.2 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация общеобразовательных программ основного общего образования с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1-1.4, 1.7 | областной бюджет | 43916,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 6594,5 |  |  |
| 1.3 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1-1.3 1.5-1.7 | областной бюджет | 8620,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1093,2 |  |  |
| 1.4. | М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование и развитие общего образования | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.8-1.14 | областной бюджет | 7153,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 395,3 |  |  |

20

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет);

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений»              (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее МКУ - «Центр») (по согласованию).

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта) (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение образовательными организациями объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 1.3 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (процент) | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 1.4 | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет (процент) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 1.5 | Численность детей в образовательных организациях дополнительного образования, приходящихся на одного педагогического работника | 118,13 | 118,2 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент) | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1.7 | Средний уровень физической подготовленности учащихся по итогам тестирования по программе «Президентские состязания» | 176,27 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 |
| 1.8 | Результативность участия в спартакиаде обучающихся Новгородской области | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 7280,3 | 1325,5 | - | - | - | 8605,8 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости до 80 процентов;

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 96 процентов;

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования увеличится до 60 процентов.

22

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы         «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация общеобразовательных программ дополнительного образования с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 – 1.5 | областной бюджет | 267,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 4133,7 |  |  |
| 1.2 | ОМ: Формирование муниципального задания и реализация общеобразовательных программ дополнительного образования в спортивной школе с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 – 1.5 | областной бюджет | 1058,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 3071,6 |  |  |
| 1.3 | М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование и развитие дополнительного образования | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.6 – 1.8 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 75,0 |  |  |

23

ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодежь Чудовского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет);

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог»;

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений» (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог» (далее – МБУ «МЦ «Диалог»);

отдел записи актов гражданского состояния Чудовского муниципального района (далее - отдел ЗАГС) (по согласованию);

местное отделение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чудовского района (далее - ДОСААФ) (по согласованию);

отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - военкомат) (по согласованию);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району           (далее - ОМВД России по Чудовскому району) (по согласованию);

Чудовский поисковый отряд им.А. Ерастова (по согласованию);

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее МКУ - «Центр») (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача. Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на территории муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение учреждением сферы молодежной политики объема муниципального задания по видам услуг (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании (процент) | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент) | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 22,2 | 24,0 |
| 1.4 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (процент) | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| 1.5 | Количество специалистов, принявших участие в районных и областных конкурсных мероприятиях конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.6 | Количество информационно-методических материалов по профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7 | Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| 1.9 | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе волонтерских формирований (процент) | 8,6 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 1771,7 | 85,6 | - | - | - | 1857,3 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24 процентов;

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 10 процентов;

увеличится доля детей и молодежи муниципального района, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа молодежи муниципального района до 56 процентов.

26

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Чудовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | Задача. Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ: Формирование муниципального задания учреждению сферы молодежной политики | Комитет МБУ «Молодежный центр «Диалог» МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 - 1.2 | областной бюджет | 85,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1656,2 |  |  |
| 1.2 | М: Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи района | Комитет МБУ «МЦ «Диалог» МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.3 - 1.5 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 115,5 |  |  |
| 1.3 | М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование и развитие организаций сферы молодежной политики | Комитет МОО МБУ «МЦ «Диалог» МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.6 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - |  |  |

27

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана семьи и детства»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - Комитет);

муниципальные образовательные организации (далее - МОО);

МКУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений»                (далее – МКУ «Центр ФЭМ и Х»);

отдел записи актов гражданского состояния Чудовского района комитета ЗАГС и ООДМС Новгородской области (далее - отдел ЗАГС) (по согласованию);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району           (далее - ОМВД России по Чудовскому району) (по согласованию);

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет (процент) | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество районных мероприятий для замещающих семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

первый этап: 2016-2017 годы;

второй этап: 2018-2019 годы;

третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | - | 25062,0 | - | - | - | 25062,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи – до 100 процентов.

29

Мероприятия подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе  на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ: Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере образования | Комитет МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 – 1.4 | областной бюджет | 25062,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - |  |  |

________________________

30

ПАСПОРТ

подпрограммы «Патриотическое воспитание населения

Чудовского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального            района (далее - комитет);

комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет культуры и спорта);

комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет экономики и финансов);

отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району               (далее - ОМВД) (по согласованию);

Администрации  сельских поселений (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Диалог» (далее – МБУ «Молодежный центр «Диалог»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МАУ ДО «Дом детского творчества») (по согласованию);

Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова (далее - поисковая экспедиция «Долина») (по согласованию);

Чудовский поисковый отряд им.А. Ерастова (по согласованию);

Чудовский филиал ОГУ «Агентство информационных коммуникаций» (далее – газета «Родина») (по согласованию);

местное отделение ДОСААФ России Чудовского района Новгородской области (далее – ДОСААФ) (по согласованию);

районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – районный совет ветеранов) (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача. Патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодёжи к военной службе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, от общей численности обучающихся | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1.3. | Доля населения от 7 до 30 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принимающего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.4. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района (процент) | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 |
| 1.5. | Количество допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ (чел.) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.6. | Количество волонтёрских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере патриотического воспитания населения | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

Первый этап: 2016-2017 годы;

Второй этап: 2018-2019 годы;

Третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 105,0 | - | - | - | - | 105,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений до 20 чел.;

5.2. Увеличение количества обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, от  общей численности обучающихся до 100 процентов;

5.3. Увеличение доли  населения от 7 до 30 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принимающего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;

5.4. Увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района до 12,5 процента;

5.5. Увеличение количества допризывной и призывной молодежи, занимающейся в организациях ДОССАФ до 100 чел.;

5.6. Увеличение количества волонтёрских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере патриотического воспитания населения до 14 организаций.

33

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Задача. Патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодёжи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание населения муниципального района подготовку молодёжи к военной службе | Комитет комитет культуры и спорта МБУ «МЦ «Диалог» МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 - 1.6 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 105,0 |  |  |

34

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании

и зависимости от других психоактивных веществ

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие образования

в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет образования Администрации Чудовского муниципального           района (далее - комитет);

комитеты Администрации Чудовского муниципального района:

культуры и спорта;

экономики и финансов;

отдел министерства внутренних дел России по Чудовскому району (далее - ОМВД) (по согласованию);

отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее - отдел военного  комиссариата) (по согласованию);

диспансерно – поликлиническое отделение № 2 с дневным стационаром государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис» (далее - отделение ГОБУЗ НОНД «Катарсис») (по согласованию);

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Чудовская центральная районная больница» (далее - Чудовская ЦРБ) (по согласованию);

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача. Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных специалистов по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 1.2 | Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района (процент) | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| 1.3. | Процент учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Процент учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодёжи от 15 и старше обучающихся в образовательных организациях муниципального района | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 95,0 | 100 |
| 1.5. | Количество действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодежной среде | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:

Первый этап: 2016-2017 годы;

Второй этап: 2018-2019 годы;

Третий этап: 2019-2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 26,0 | - | - | - | - | 26,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

5.1. Увеличение количества подготовленных специалистов по вопросам профилактической работы среди населения муниципального района, до 15 человек;

5.2. Увеличение доли населения муниципального района, участвующего в мероприятиях профилактической направленности, от общего числа населения муниципального района до 35 процентов;

5.3. Увеличение до 100 процентов учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района, охваченных превентивными образовательными программами;

5.4. Увеличение до 100 процентов учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше, обучающихся в образовательных организациях муниципального района;

5.5. Увеличение количества действующих волонтерских формирований в муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных проявлений в молодежной среде до 12.

36

Мероприятия подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Задача Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактическую работу среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ | комитет комитет культуры и спорта МБУ «МЦ «Диалог» МАУ ДО «ДДТ» МОО МКУ «Центр ФЭМ и Х» | 2016 | 1.1 - 1.5 | областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 26,0 |  |  |