## перечень МКД
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.06.2016 № 597
КРАСТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы,
по Чудовскому муниципальному району на 2017 год
I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных дома, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2017 год
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | период проведения ремонта | Вид работы/услуги по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих таковому ремонту |  |  | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимостькапитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | Наименование работ/услуг | Ед.изм. | Кол-во ед. |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19
Итого по Чудовскому району | [6 empty] | 33473.61 | 29161.12 | 29070.42 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21014463.9 | 0 | 0 | 0 | 21014463.9
1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.7 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 525.8 | 462.6 | 462.6 | 24 |  |  |  |  | 1219680 | 0 | 0 | 0 | 1219680 | 0 | 2319.6653 | 2929.92 | 09.2017
2 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.11 | 1900 |  | кирпичные | 3 | 2 | 503.31 | 445.2 | 445.2 | 160 |  |  |  |  | 962151 | 0 | 0 | 0 | 962151 | 0 | 1911.6469 | 2929.92 | 09.2017
3 | п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.3 | 1961 |  | кирпичные | 3 | 2 | 652.5 | 584 | 584 | 19 |  |  |  |  | 487127 | 0 | 0 | 0 | 487127 | 0 | 746.5548 | 2929.92 | 12.2017
4 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9 | 1955 |  | кирпичные | 2 | 2 | 421.1 | 360.6 | 360.6 | 20 |  |  |  |  | 160119 | 0 | 0 | 0 | 160119 | 0 | 380.2398 | 2929.92 | 12.2017
5 | с.Грузино, ул.Школьная, д.11 | 1983 |  | панельные | 3 | 2 | 1409.8 | 1354.6 | 1354.6 | 71 |  |  |  |  | 1072260 | 0 | 0 | 0 | 1072260 | 0 | 760.576 | 2929.92 | 09.2017
6 | с.Успенское, ул.Коммунарная, д.2 | 1970 |  | панельные | 5 | 3 | 3014.5 | 2790.1 | 2790.1 | 131 |  |  |  |  | 1155262.5 | 0 | 0 | 0 | 1155262.5 | 0 | 383.2352 | 2929.92 | 09.2017
7 | ж/д ст.Волхов Мост, ул.Привокзальная, д.30 | 1911 |  | кирпичные | 2 | 2 | 354.1 | 281.6 | 190.9 | 12 |  |  |  |  | 1037484 | 0 | 0 | 0 | 1037484 | 0 | 2929.9181 | 2929.92 | 09.2017
8 | г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 623.82 | 623.82 | 30 |  |  |  |  | 1349460 | 0 | 0 | 0 | 1349460 | 0 | 1898.2417 | 2929.92 | 09.2017
9 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.6 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 2 | 714.3 | 666.3 | 666.3 | 39 |  |  |  |  | 497796 | 0 | 0 | 0 | 497796 | 0 | 696.9005 | 2929.92 | 09.2017
10 | г.Чудово, ул.Губина, д.4 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 538.8 | 484.3 | 484.3 | 21 |  |  |  |  | 569016 | 0 | 0 | 0 | 569016 | 0 | 1056.0802 | 2929.92 | 09.2017
11 | г.Чудово, ул.Губина, д.6 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 1 | 800.8 | 751.3 | 751.3 | 61 |  |  |  |  | 92302 | 0 | 0 | 0 | 92302 | 0 | 115.2622 | 2929.92 | 12.2017
12 | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.16 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 305.1 | 276.1 | 276.1 | 18 |  |  |  |  | 728280 | 0 | 0 | 0 | 728280 | 0 | 2387.0206 | 2929.92 | 09.2017
13 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.7 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 504.9 | 252.6 | 252.6 | 13 |  |  |  |  | 882000 | 0 | 0 | 0 | 882000 | 0 | 1746.8806 | 2929.92 | 09.2017
14 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9 | 1978 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3000.9 | 1918.4 | 1918.4 | 106 |  |  |  |  | 992250 | 0 | 0 | 0 | 992250 | 0 | 330.6508 | 2929.92 | 09.2017
15 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.26 | 1981 |  | панельные | 5 | 6 | 4438.4 | 4016.8 | 4016.8 | 203 |  |  |  |  | 1370250 | 0 | 0 | 0 | 1370250 | 0 | 308.7261 | 2929.92 | 09.2017
16 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.29 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 4894.7 | 4306.8 | 4306.8 | 174 |  |  |  |  | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 1417500 | 0 | 289.599 | 2929.92 | 09.2017
17 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а | 1970 |  | панельные | 5 | 4 | 2971 | 2651.7 | 2651.7 | 113 |  |  |  |  | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 1102500 | 0 | 371.0872 | 2929.92 | 09.2017
18 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7 | 1978 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3723 | 3324.5 | 3324.5 | 139 |  |  |  |  | 1440652.5 | 0 | 0 | 0 | 1440652.5 | 0 | 386.9601 | 2929.92 | 09.2017
19 | п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.14 | 1957 |  | дерево | 2 | 2 | 626.9 | 549.2 | 549.2 | 24 |  |  |  |  | 252090 | 0 | 0 | 0 | 252090 | 0 | 402.1216 | 2929.92 | 12.2017
20 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 815.9 | 750.2 | 750.2 | 28 |  |  |  |  | 804352.5 | 0 | 0 | 0 | 804352.5 | 0 | 985.8469 | 2929.92 | 09.2017
21 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.7 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 2 | 443.8 | 383.3 | 383.3 | 19 |  |  |  |  | 160119 | 0 | 0 | 0 | 160119 | 0 | 360.7909 | 2929.92 | 12.2017
22 | г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.1а | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 344.1 | 315.2 | 315.2 | 13 |  |  |  |  | 366122.4 | 0 | 0 | 0 | 366122.4 | 0 | 1064 | 2929.92 | 12.2017
23 | г.Чудово, ул.Титова, д.11 | 1980 |  | кирпичные | 2 | 2 | 802.4 | 739.2 | 739.2 | 37 |  |  |  |  | 1693440 | 0 | 0 | 0 | 1693440 | 0 | 2110.4686 | 2929.92 | 09.2017
24 | г.Чудово, ул.Титова, д.9 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 335.4 | 305.5 | 305.5 | 12 |  |  |  |  | 700812 | 0 | 0 | 0 | 700812 | 0 | 2089.4812 | 2929.92 | 09.2017
25 | с.Оскуй, ул.им.Тони Михеевой, д.14 | 1987 |  | панельные | 2 | 2 | 621.2 | 567.2 | 567.2 | 29 |  |  |  |  | 501438 | 0 | 0 | 0 | 501438 | 0 | 807.2086 | 2929.92 | 09.2017

## реестр МКД
II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2017 год
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта всего | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД
[5 empty] | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | II квартал 2015 | Ремонт внутридо- мовых инженер-ных систем |  | ремонт системы электроснабжения |  | ремонт системы теплоснабжения |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | ремонт системы водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на крышу | Установка коллективных (общедомовых ПУ и УУ) | Другие виды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м./ п.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Чудовскому району |  | руб.: 21014463.9; руб.: 2403924; ед.: 0; руб.: 0; кв.м: 9185.8; руб.: 17535199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 366122.4 | 0 | 0 | 709218 | 0
1 | д.Карловка, ул.Центральная, д.7 | руб.: 1219680; кв.м: 484; руб.: 1219680
2 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.11 | руб.: 962151; руб.: 755715 | [8 empty] | 206436
3 | п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.3 | руб.: 487127; руб.: 469145 | [8 empty] | 17982
4 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9 | руб.: 160119; руб.: 142137 | [8 empty] | 17982
5 | с.Грузино, ул.Школьная, д.11 | руб.: 1072260; кв.м: 680.8; руб.: 1072260
6 | с.Успенское, ул.Коммунарная, д.2 | руб.: 1155262.5; кв.м: 733.5; руб.: 1155262.5
7 | ж/д ст.Волхов Мост, ул.Привокзальная, д.30 | руб.: 1037484; кв.м: 411.7; руб.: 1037484
8 | г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а | руб.: 1349460; кв.м: 535.5; руб.: 1349460
9 | с.Грузино, ул.Гречишникова, д.6 | руб.: 497796; руб.: 291360 | [8 empty] | 206436
10 | г.Чудово, ул.Губина, д.4 | руб.: 569016; кв.м: 225.8; руб.: 569016
11 | г.Чудово, ул.Губина, д.6 | руб.: 92302; руб.: 74320 | [8 empty] | 17982
12 | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.16 | руб.: 728280; кв.м: 289; руб.: 728280
13 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.7 | руб.: 882000; кв.м: 350; руб.: 882000
14 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9 | руб.: 992250; кв.м: 630; руб.: 992250
15 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.26 | руб.: 1370250; кв.м: 870; руб.: 1370250
16 | г.Чудово, ул.Некрасова, д.29 | руб.: 1417500; кв.м: 900; руб.: 1417500
17 | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а | руб.: 1102500; кв.м: 700; руб.: 1102500
18 | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7 | руб.: 1440652.5; кв.м: 914.7; руб.: 1440652.5
19 | п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.14 | руб.: 252090; руб.: 234108 | [8 empty] | 17982
20 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17 | руб.: 804352.5; кв.м: 510.7; руб.: 804352.5
21 | п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.7 | руб.: 160119; руб.: 142137 | [8 empty] | 17982
22 | г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.1а | руб.: 366122.4 |  |  |  |  | 61 | 366122.4
23 | г.Чудово, ул.Титова, д.11 | руб.: 1693440; кв.м: 672; руб.: 1693440
24 | г.Чудово, ул.Титова, д.9 | руб.: 700812; кв.м: 278.1; руб.: 700812
25 | с.Оскуй, ул.им.Тони Михеевой, д.14 | руб.: 501438; руб.: 295002 | [8 empty] | 206436

## планируемые показатели
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2017 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Чудовский район | 33473.61 | 1516 |  |  | 19 | 6 | 25 |  |  | 19496584.5 | 1517879.4 | 21014463.9