Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 12.05.2011 № 628

ПЛАН

основных мероприятий Чудовского муниципального района

по подготовке к пожароопасному сезону 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель (организатор) | срок исполнения | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района с участием должностных лиц организаций, привлекаемых к тушению пожаров | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района отдел по делам ГО и ЧС | май 2011 года |  |
| 2. | Подготовить постановление Администрации муниципального района на весеннее -летний и осенне-зимние пожароопасные периоды обеспечить механизм отчетности и контроля | отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района | май-июнь 2011 года |  |
| 3. | Создать группировку сил и средств для тушения природных пожаров в населенных пунктах с привлечением муниципальных учреждений, предприятий и организаций в случае необходимости | Главы поселений (по согласованию) | май 2011 года |  |
| 4. | Провести учение противопожарных и лесопожарных команд организаций | отдел Чудовского лесничества комитета лесного хозяйства области (по согласованию) | май 2011 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Осуществлять контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах всеми организациями, работающими в лесу или имеющими там свои объекты, а также населением, проживающим на территории муниципального райна | отдел Чудовского лесничества комитета лесного хозяйства области (по согласованию) | постоянно в течение сезона |  |
| 6. | Обеспечить содержание дорог, проездов для беспрепятственного подъезда пожарной техники к жилым и общественным зданиям, а также возможность установки пожарной техники. | Главы сельских поселений и города Чудово (по согласованию) | постоянно |  |