- Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.04.2015 № 668

«Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ, их формирования и

реализации

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Чудовского муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Чудовского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и (или) промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 01 марта года, следующего за отчетным, направляют в комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района заполненную таблицу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в форме информации.

_________________________