ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от №

План работы

рабочей группы по реализации проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций на территории Чудовского муниципального района на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заседание рабочей группы по реализации проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций на территории Чудовского муниципального района | ежегодно не реже 1 раза в месяц | Должикова И.В., заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района |
| 2 | Выявление проблемных вопросов местного значения, определение возможности участия в государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года"», составление перечня проблемных вопросов местного значения по срокам участия в конкурсном отборе | ежегодно с января по март | Захаренков А.В., первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение дорожных карт по каждому планируемому мероприятию для участия в государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года" | ежегодно апрель | Захаренков А.В., первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; Должикова И.В., заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; Лашманова Н.Н., заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; Данилова Е.В., председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; Парамонова Е.А., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района; Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4 | Подготовка документов для участия в государственной программе Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года" | ежегодно апрель-декабрь | Лашманова Н.Н., председатель комитета строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района; Данилова Е.В., председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; Парамонова Е.А., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района; Шведкина Е.В., председатель комитета строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | Подготовка заявки и направление ее в Министерство сельского хозяйства для участия | Ежегодно декабрь-февраль | Круглова И. Н., председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; Коган Т.В., начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района |
| 6 | Разработка и утверждение положения по проведению общественных обсуждений проектов комплексного развития сельских территорий | до 01.10.2023 | Круглова И. Н., председатель комитета инвестиций, пред-принимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; Коган Т.В., начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района |
| 7 | Проведение общественных обсуждений проектов комплексного развития сельских территорий | ежегодно ноябрь-декабрь | Круглова И. Н., председатель комитета инвестиций, пред-принимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; Коган Т.В., начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудов-ского муниципального района |
| 8 | Создание Штаба по реализации мероприятий проекта комплексного развития сельских территорий и агломераций на территории Чудовского муниципального района, прошедших конкурсный отбор | ежегодно январь | Захаренков А.В., первый заместитель Главы админи-страции Чудовского муници-пального района; Должикова ИВ., заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Лашманова Н.Н., заместитель Главы администрации Чудов-ского муниципального района; |
| 9 | Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций | ежегодно с января по март | Заказчики – муниципальные учреждения Чудовского муниципального района; Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | Выполнение условий контракта, заключенного в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций на территории города Чудово и сельских поселений в соответствии с графиком проекта | ежегодно с января по декабрь | Заказчики – муниципальные учреждения Чудовского муниципального района; Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11 | Подготовка отчетов по реализации мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций | ежегодно по срокам установленным Министерства сельского хозяйства Новгородской области | Заказчики – муниципальные учреждения Чудовского муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) |

___________________________