|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа Чудовского муниципального района

«Укрепление общественного здоровья в Чудовском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Чудовского муниципального района

«Укрепление общественного здоровья в Чудовском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района (далее – комитет культуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее - ГОБУЗ «НЦОЗиМП») (по согласованию); Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Чудовская центральная районная больница» (далее - Чудовская ЦРБ) (по согласованию); Администрация Чудовского муниципального района (далее – Администрация) комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет образования); комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее - комитет ЖКХ); отдел по работе с молодёжью и межнациональным отношениям (далее – отдел по работе с молодёжью) |
| Цели муниципальной программы | обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни на территории Чудовского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, повышение физической активности населения Чудовского муниципального района. мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. мотивирование граждан к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. |

| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы c разбивкой по годам реализации (тыс.руб.) | Объемы финансирования за счет бюджета муниципального района– 135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 20,0 тыс. рублей; 2024 год – 55,0 тыс. рублей; 2025 год – 60,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения Чудовского района до 50% Увеличение доли лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях до 52,0% Увеличение доли муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ до 100%. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от 3 до 79 лет) до 54,3% |

__________________________

1

1.Характеристика текущего состояния в сфере охраны здоровья в Чудовском муниципальном районе

Реализация мероприятий по укреплению общественного здоровья проводится в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» утвержден региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Краткое наименование проекта - «Укрепление общественного здоровья». Реализация мероприятий проекта по укреплению общественного здоровья должна значительно повлиять на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Актуальность данной муниципальной программы очевидна, потому что 50% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и

экологического благополучия, показатель качества жизни населения Чудовского муниципального района.

Численность населения Чудовского муниципального района на 1 января 2020 года — 19566 человек, на 1 января 2021 года — 19358 человек, на 1 января 2022 года — 19038 человек, на 1 января 2023 года — 18546 человек.

Болезни системы кровообращения (БСК) лидируют в структуре заболеваемости и смертности.

В Чудовском муниципальном районе в 2022 году смертность от церебро-васкулярных болезней (ЦВБ) составила 176 на 100 тыс.населения это ниже областного показателя (выше 186.4 на 100 тыс.населения). Заболеваемость ОНМК в 2022 году — 2,85 на 1000 населения старше 18 лет (по Новгородской области — 4,27 на 1000 населения старше 18 лет), ЦВБ — 66,8 на 1000 населения старше 18 лет, что ниже областного показателя на  0,22  на 1000 населения старше 18 лет).

Отмечается снижение в динамике заболеваемости ишемической болезнью сердца: за 5 лет показатель снизился с 65,00 на 1000 населения старше 18 лет до 49.2 на 1000 населения старше 18 лет в 2022 году. Снижается в динамике заболеваемость острым инфарктом миокарда за 5 лет с 3,02 на 1000 населения старше 18 лет до 1,3 на 1000 населения старше 18 лет в 2022 году. Повторный острый инфаркт миокарда снизился с 0,26 на 1000 населения старше 18 лет до 0,15 на 1000 населения старше 18 лет в 2022 году.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение хронических неинфекционных заболеваний, являются: гиперхолестеринемия,  гипергликемия, курение табака, нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, риск пагубного потребления алкоголя.

По виду экономической деятельности предприятия и организации Чудовского муниципального района распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство. Большое внимание уделяется решению вопроса по улучшению жилищных

2

условий граждан. В районе ведётся строительство индивидуального жилья. Район располагается вдоль автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организаций всех форм собственности, гражданского общества, чья  деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Ведение жителями Чудовского района здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в Чудовском районе.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Чудовского муниципального района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста и др.

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

Управление рисками Программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к программе вся совокупность рисков разделена на внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

правовые, основные причины возникновения – изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и региональном

3

уровнях, влияющих на условия реализации программы, предупреждающие мероприятия – мониторинг изменений законодательства и иных нормативных правовых актов;

финансово-экономические, основные причины возникновения -  неблагоприятное развитие экономических процессов в районе, регионе, стране и в мире в целом, приводящее к уменьшению финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий программы, предупреждающие мероприятия – привлечение средств на реализацию мероприятий программы из областного и федерального бюджетов, мониторинг результативности мероприятий программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию программы, рациональное использование имеющихся финансовых средств.

К внутренним рискам относятся:

организационные, основные причины возникновения – недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений  показателей программы, предупреждающие мероприятия – составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, мониторинг

результативности мероприятий и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию программы, размещение информации о результатах реализации мероприятий программы на сайте Администрации, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ;

ресурсные (кадровые), основные причины возникновения – отсутствие квалифицированных специалистов, исполняющих мероприятия программы, предупреждающие мероприятия – назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий программы, повышение квалификации исполнителей мероприятий, привлечение  к реализации мероприятий программы представителей общественных и других организаций.

Компенсирующие мероприятия для внешних и внутренних рисков – внесение изменений в программу, применение санкций к исполнителям мероприятий, при необходимости – замена исполнителей мероприятий программы, подбор персонала и повышение квалификации.

3.Механизм управления реализацией Программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза по укреплению общественного здоровья в районе и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района. Ответственный исполнитель осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку, при необходимости, предложений по уточнению

4

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма управления реализацией муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по результатам реализации мероприятий муниципальной программы обеспечивает формирование сводного отчета и предоставляет заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района.

_________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района «Укрепление общественного здоровья в Чудовском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2022 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Чудовского муниципального района «Укрепление общественного здоровья в Чудовском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения. | % | 34,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 2. | Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях | % | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 |
| 3. | Доля муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (от 3 до 79 лет) | % | 48,7 | 51,5 | 54,3 | 54,3 |

________________

5. Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района «Укрепление общественного здоровья в

Чудовском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание ( в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, повышение физической активности населения) Чудовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение предоставленных ГОБУЗ «НЦОЗиМП» и других информационных материалов о необходимости прохождения населением диспансеризации и медицинских профилактических осмотров. Организация информационно-коммуникационной работы с населением. | ГОБУЗ «НЦОЗиМП» ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет культуры комитет образования Администрация | 2023-2025 годы |  |  | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 1.2. | Организация работы на территории муниципального района передвижных медицинских комплексов: 4 раза в год. | ГОБУЗ «НЦОЗиМП» ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет культуры Администрация | 2023-2025 годы |  |  | 1,2 | бюджет муниципального района | 20,0 | 55,0 | 60,0 |
| 1.3. | Организация информационно-коммуникационной работы с населением, направленной на отказ от употребления алкоголя, наркотических веществ и курения. | ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет культуры отдел по работе с молодёжью | 2023-2025 годы |  |  | 4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2. | Задача 2.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий и акций, направленных на отказ от алкоголя, наркотических веществ и курения. | ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет образования комитет культуры отдел по работе с молодёжью |  |  | 2023-2025 годы | 4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2.2. | Проведение тематических встреч с населением с целью популяризации здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости. | ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет культуры комитет образования отдел по работе с молодёжью |  |  | 2023-2025 годы | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2.3. | Проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни (в том числе проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всероссийского дня трезвости, Всемирного дня без табака и т.д.) | комитет культуры комитет образования отдел по работе с молодёжью |  |  | 2023-2025 годы | 4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2.4. | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. | комитет образования |  |  | 2023-2025 годы | 4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 2.5. | Создание среды благоприятной для занятия населением района физической активностью. | комитет культуры комитет образования комитет ЖКХ |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Мотивирование граждан к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий по формированию у детей и подростков мотивации к ведению здорового образа жизни и повышению информированности несовершеннолетних о факторах, способствующих укреплению здоровья. | ГОБУЗ «НЦОЗиМП» (по согласованию) ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» комитет образования комитет культуры |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий направленных на пропаганду и продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» | комитет культуры комитет образования отдел по работе с молодёжью |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 3.3. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения. | комитет культуры отдел по работе с молодёжью |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 3.4. | Организация и проведение районных соревнований различной направленности в рамках областных спартакиад школьников. | комитет культуры отдел по работе с молодёжью |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 3.5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | комитет образования комитет культуры |  | 2023-2025 годы |  | 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - |

6.Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, % | Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2021 года №277. Показатель рассчитывается как соотношение числа прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию к среднегодовой численности населения, в процентах, по следующей формуле: Dgpmo - доля граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, за отчетный период, процент; Cgpmo - число прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию за отчетный период, человек; Csgn - среднегодовая численность населения, человек | Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России |
| 2. | Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях | ### Дсп = Ксп × 100 %, где:Очр Дсп - доля населения района, принявших участие в спортивных мероприятиях (%); ### Ксп-количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях (чел.); Очр- общая численность населения района согласно данным государственной статистики (чел.). от 3 до 79 лет | Данные муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта |
| 3. | Доля муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ | Доп; =; Чозп; ×; 100 %,; где:. Око. Чозп; –; число муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ. Око; –; общее количество муниципальных и общественных организаций на территории муниципального района. | Данные муниципальных учреждений и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ |
| 4. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (от 3 до 79 лет) | ### Дсзс = Клзс/ Очр ×100 %, где: ### Дсзс -доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района(%); ### Клзс - количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); ### Очр - общая численность населения района согласно данным государственной статистики (чел.) от 3 до 79 лет | ### сведения из формы федерального статистического наблюдения N1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |

____________________________