УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 09.06.2017 № 186-рг

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню Молодежи

| Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Время | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информирование населения о проведении праздничных мероприятий | до 21.06.2017 |  | комитет образования Администрации муниципального района МБУ «Молодежный центр «Диалог» |
| Подготовка молодежной странички в районной газете «Родина» | до 16.06.2017 |  | комитет образования Администрации муниципального района районная газета «Родина» (по согласованию) |
| Предоставление ограждения для территории рабочей зоны, освещение сцены | 24.06.2017 | к 17.30 | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МБУ МСКО «Светоч» |
| Подготовка заявки в МБУ МСКО «Светоч» по техническому райдеру | до 21.06.2017 |  | МБУ «Молодежный центр «Диалог» |
| Подключение аппаратуры мощностью 15 квт (точка подключения -щиток с левой стороны МБУ МСКО «Светоч») | 24.06.2017 | к 15.00 | Чудовский филиал АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) |
| Установка звукоусилительной аппаратуры, светового сопровождения молодежной программы «Во благо молодых, здоровых и успешных!» | 24.06.2017 | к 17.30 | МБУ «Молодежный центр «Диалог» МБУ МСКО «Светоч» |
| Организация общественного правопорядка во время проведения праздничных мероприятий | 24.06.2017 | с 18.00 до 23.00 | Отдел МВД России по Чудовскому району (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставление: контейнеров под мусор - 1 шт. биотуалетов- 2 шт. | 24.06.2017 |  | отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района |
| Организация и проведение молодежной программы «Во благо молодых, здоровых и успешных!» | 24.06.2017 территория МБУ МСКО «Светоч» | с 18.00 до 23.00 | комитет образования Администрации муниципального района МБУ «Молодежный центр «Диалог» |
| Организация праздничной выставки-ярмарки и общественного питания | 24.06.2017 территория МБУ МСКО «Светоч» | с 18.00 до 23.00 | отдел потребительского рынка Администрации муниципального района |
| Ограничение проезда транспортных средств на площадь МБУ МСКО «Светоч» со стороны ул.Некрасова и со стороны прокуратуры Чудовского района, ограждение территории Информирование населения об ограничении проезда через СМИ, районную газету «Родина» | 24.06.2017 территория МБУ МСКО «Светоч» | с 18.00 до 23.00 | Отдел МВД России по Чудовскому району (по согласованию) отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации муниципального района |