УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 19.12.2016 № 423-рг

ПЛАН

мероприятий марафона «Рождественский подарок»

по Чудовскому муниципальному району

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка обращений к руководителям предприятий, организаций, учреждений об участии в марафоне | комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района | 01.12.-25.12.2016 |
| 2 | Подготовка листовок с призывом об участии в марафоне к жителям муниципального района | комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района | 01.12.-25.12.2016 |
| 3 | Распространение обращений и листовок с призывом об участии в марафоне среди предприятий, организаций, учреждений, жителей муниципального района | комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района отдел потребительского рынка Администрации муниципального района отдел экономики и финансов Администрации муниципального района ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 12.12.2016-27.01.2017 |
| 4 | Информирование жителей муниципального района о проведении марафона через СМИ | комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района | 26.12.2016-27.01.2017 |
| 5 | Благотворительные елки для детей из малоообеспеченных семей, многодетных семей, детей, находящихся под опекой и детей-инвалидов | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | 19.12.-31.12.2016 |
| 6 | Новогодний благотворительный аукцион | Новгородская региональная общественная организация «Творческий центр «Территория успеха» | 18.12.2016 18.00 |
| 7 | Рождественский благотворительный аукцион | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МБУ «Художественная галерея» | 22.12.2016 18.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Благотворительная ярмарка новогодних сувениров, изготовленных своими руками, Благотворительный концерт «Поделись улыбкою своей…» | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МАУ ДО «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» | 23.12.2016 |
| 9 | Открытие марафона «Рождественский подарок» | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МБУ «МСКО «Светоч» | 24.12.2016 |
| 10 | Новогодний праздник для воспитанников социального приюта | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) совместно с филиалом ООО «УРСА Евразия» в г.Чудово | 20.12.-25.12.2016 |
| 11 | Рождественские благотворительные ярмарки, благотворительные сборы | комитет образования Администрации муниципального района МАОУ «СОШ» с.Грузино МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова» МАОУ Гимназия «Логос» | 20.12.2016 - 13.01.2017 |
| 12 | Праздничные мероприятия в сельских центрах досуга | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МБУ «МСКО «Светоч» | 24.12.2016-14.01.2017 |
| 13 | Благотворительная акция по приему натуральной помощи | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) МАОУ «СОШ им.Г.И. Успенского» МАОУ «ООШ» п.Краснофарфорный МАОУ «СОШ» д.Трегубово | декабрь 2016 года - январь 2017 года |
| 14 | Выдача натуральной гуманитарной помощи нуждающимся жителям и сладких подарков детям из малообеспеченных семей | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) МАОУ «СОШ им.Г.И. Успенского» МАОУ «ООШ» п.Краснофарфорный МАОУ «СОШ» д.Трегубово | 26.12.2016 - 27.01.2017 |
| 15 | Акция «Подари книгу детям» | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района МБУ «МЦБС» | 26.12.2016-27.01.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому детей-инвалидов и детей из малоимущих детей | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | декабрь 2016 года - январь 2017 года |
| 17 | Бесплатные часы плавания в бассейне «Дельфин» для детей и взрослых | комитет культуры и спорта Администрации муниципального района МАУ «Дворец спорта «Молодежный» | 03.01.2017 11.00 |
| 18 | Рождественский концерт совместное мероприятие с учащимися Воскресной школы церкви во имя Казанской иконы Божией Матери | ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социального приюта | 07.01.2017 |
| 19 | Подведение итогов марафона «Рождественский подарок» | организационный комитет | 27.01.2017 |

______________________________