УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 10.06.2015 № 774

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных Дню города и Дню молодежи России

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |  |  |
| Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения Дня города и Дня молодежи. | 09.06.2015 | заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Калинина Л.А. |
| Разработка программы мероприятий Дня города и Дня молодежи | до 09.06.2015 |  |
| Составление списков лиц представленных к награждению: Благодарственным письмом Главы Чудовского муниципального района; Почетной грамотой Администрации Чудовского муниципального района; Благодарностью Главы Чудовского муниципального района | до 18.06.2014 | организационный отдел Администрации Чудовского муниципального района |
| Праздничное оформление улиц города. Организация работы по посадке цветов и покосу травы в городе. Организация мероприятия по уборке территории площади возле МБУ «МСКО «Светоч». Установка и организация работы биотуалетов возле МБУ «МСКО «Светоч». Установка контейнеров и вывоз мусора с площади МБУ «МСКО «Светоч» по окончанию праздничных мероприятий. | до 27.06.2015 | отдел благоустройства и городского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района |
| Организация: переноса городских автобусных маршрутов № 1 и 2 с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Чудовскому району и ООО «Чудовское АТП» | с 08.00 до 24.00 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация праздничной торговли и работы кафе с посадочными местами, подключение холодильного оборудования (площадь МБУ «МСКО «Светоч») | 27.06.2015 | отдел потребительского рынка Администрации Чудовского муниципального района |
| Обеспечение подключения электропитанием торгующих организаций на территории МБУ «МСКО «Светоч» | 27.06.2015 | Чудовский филиал ОАО «Новгородобл-коммунэлектро» (по согласованию) |
| Обеспечение согласования по соблюдению санитарных норм | 27.06.2015 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Чудовском районе |
| Установка сцены, звуковой и световой аппаратуры | 27.06.2014 | комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры и спорта) |
| Подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (согласно утвержденной программе) | 17.06. - 27.06.2015 |  |
| Подготовка и проведение мероприятий для молодежи (согласно утвержденной программе) | 27.06.2015 | комитет образования Администрации Чудовского муниципального района |
| Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова от МАУ ДО «Дом детского творчества» до ул.Косинова. Обеспечение правопорядка во время проведения Дня города и Дня молодежи. Организация дежурства работников полиции возле сцены | 27.06.2015 с 08.00 до 24.00 | ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию) |
| Организация дежурства пожарного поста на пожарной цистерне во время проведения праздничного фейерверка | 27.06.2015 | ФГКУ «4 отряд ФПС по Новгородской области» (по согласованию) |
| Изготовление сувенирной продукции: магниты, брелки, ручки, кружки с символикой города | до 27.06.2015 | комитет культуры и спорта |
| Распродажа книг и журналов, изданных МБУ «Чудовский краеведческий музей» и МБУ «МЦБС» | 27.06.2015 | комитет культуры и спорта |
| Информационно-просветительская деятельность |  |  |
| Размещение программы мероприятий Дня города и Дня молодежи в СМИ и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района | до 22.06.2015 | комитет культуры и спорта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выпуск праздничного номера районной газеты «Родина» | до 27.06.2015 | Чудовский филиал ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по согласованию) |

_______________________________