УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.06.2015 № 790

ПЛАН

построения и внедрения АПК «Безопасный город»  на территории Чудовского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок исполнения | Финансовые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организационно-технический этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание постановления Администрации Чудовского муниципального района об организации и выполнении мероприятий по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» |  | заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Добрягина Т.Д. | II квартал 2015 года | - |
| 1.2 | Создание межведомственной рабочей группы по построению и эксплуатации АПК «Безопасный город» |  | заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района Добрягина Т.Д. | II квартал 2015 года | - |
| 1.3 | Предусмотреть в бюджете Чудовского муниципального района средства на эксплуатацию АПК «Безопасный город» на 2016 год |  | Администрация Чудовского муниципального района - комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района | IV квартал 2015 года | - |
| 2 | Построение и внедрение АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС и других структур, задействованных для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация Чудовского муниципального района - МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» |  | II квартал 2015 года | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Проведение обследования функционирования систем безопасности, жизнеобеспечения – мониторинг состояния ЕДДС и дежурных служб муниципального района | Администрация Чудовского муниципального района - МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» | II квартал 2015 года | - |
| 2.3 | Разработка технического проекта по развитию АПК «Безопасный город», монтажные и пусконаладочные работы | Администрация Чудовского муниципального района | II квартал 2015 года | - |
| 2.4 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» | II квартал 2015 года | - |
| 2.5 | Информирование населения муниципального района о внедрении АПК «Безопасный город» | Администрация Чудовского муниципального района | II квартал 2015 года | - |

________________________________