|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального района  от 28.04.2022 № 517 |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции**

**на территории Чудовского муниципального района на 2022-2025 годы**

**1. Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе Новгородской области на 2022-2025 годы**

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения политики по направлениям создания и поддержания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных и инфраструктурных барьеров, развития малого и среднего предпринимательства.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе на 2022-2025 годы (далее – дорожная карта) разработан в соответствии с положениями Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р.

Целями реализации дорожной карты являются:

1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления Чудовского муниципального района (далее – район) по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях (сферах) экономики;

2) содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления района в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;

3) содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг для достижения положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) экономики района.

Дорожная карта включает в себя:

план мероприятий по реализации мер по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики района;

системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в районе.

**2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики Чудовского муниципального района**

**2.1. Рынок социальных услуг**

2.1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке социальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) | первое  полугодие  2024 год  (факт) | 2025 год |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), получивших статус «Социальный предприниматель» в Чудовском муниципальном районе | единица | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 |

2.1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке социальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| Оказание содействия в присвоении субъектам МСП статуса «Социальный предприниматель» | необходимость улучшения качества предоставления социальных услуг населению | увеличение количества социальных предпринимателей на территории Чудовского муниципального района | ежегодно | Единый реестр субъектов МСП | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | на постоянной основе проводится информирование о возможностях для социальных предпринимателей: индивидуальные консультации, посты в социальных сетях, рабочие встречи с бизнесом.  За отчетный период статус «Социальный предприниматель» подтвердило 6 предпринимателей субъектов МСП |
| Оказание содействия в получении финансовой поддержки социальным предпринимателям | недостаточность собственных средств для развития у социальных предпринимателей | на участие в региональном конкурсе «Мой добрый бизнес» | ежегодно | информа-ционная записка | --//-- | региональный конкурс «Мой добрый бизнес» будет проводиться в IV квартале 2024 года |

**2.2. Рынок ритуальных услуг**

2.2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) | первое  полугодие  2024 года  (факт) | 2025 год |
| Удельный вес субъектов МСП, оказывающих ритуальные услуги, в общем количестве предприятий, оказывающих ритуальные услуги | процент | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| 1 | Оказание организационно-методической и информационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке ритуальных услуг | устранение административных и экономических барьеров вхождения хозяйствующих субъектов на данный рынок | оказание информационной и методической поддержки субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | постоянно | информа-ционная записка | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администра-ции Чудовского муниципального района | оказано содействие субъектам МСП  в информировании  о существующих мерах поддержки субъектов малого бизнеса,  АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», центром «Мой бизнес» проведена встреча в режиме видеоконференцсвязи с потенциальными получателями поддержки;  оказано содействие субъектам МСП  в информировании по  внесению изменений в НПА в сфере ритуальных услуг |
| 2 | Проведение мониторинга муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг с целью выявления административных и экономических барьеров | --//-- | проведение мониторинга муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг | ежегодно | информа-ционная записка | --//-- | все муниципальные НПА из сферы предоставления ритуальных услуг проходят оценку регулирующего воздействия. В первом полугодие 2024 года необходимость актуализации НПА не возникала |
| 3 | Участие в организации инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | --//-- | сведения о кладбищах и местах захоронения на них размещены на Региональном портале государственных и муниципальных услуг | ежегодно | реестр | комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района | В первом полугодие 2024 года проведена работа по актуализации обновления нормативной базы в сфере похоронного дела;  запланировано начало составления карты-схемы кладбищ г.Чудово |

**2.3. Рынок нестационарной и мобильной торговли**

2.3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год  (план) | первое  полугодие  2024 года  (факт) | 2025 год |
| Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | единица | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 30 |

2.3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| 1 | Формирование плана проведения регулярной ярмарочной торговли, организуемой на территории Чудовского муниципального района и размещение его на официальных интернет-ресурсах Администрации Чудовского муниципального района | обеспечение доступа потребителей и сельхозтоваро-производителей к информации о данном рынке | удовлетворение потребностей населения, поддержка сельскохозяй-ственных товаропроизво-дителей, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств Чудовского муниципального района | постоянно | реестр | комитет инвестиций, предприни-мательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципаль-ного района | график проведения ярмарочной торговли размещен на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. С целью удовлетворения потребности населения сельхозтоваропризводители информируются о предстоящих ярмарках в индивидуальном порядке |
| 2 | Мониторинг развития нестационарных торговых объектов на территории Чудовского муниципального района | обеспечение доступа потребителей и сельхозтоваро-производителей к данному рынку | выполнение норматива минимальной обеспеченности населения торговыми объектами на территории Чудовского муниципального району | ежегодно | отчет | --//-- | на постоянной основе проводится мониторинг развития сети нестационарных торговых объектов на территории муниципального района |
| 3 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Чудовского муниципального района, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | наличие актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов | ежегодно | отчет | --//-- | В первом полугодии 2024 года внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО), расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района (далее – Схема) в части увеличения площади под НТО. Схемы размещены на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Новгородской области, а также на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | продвижение продукции новгородских производителей, в том числе сувенирной продукции местных мастеров, реализуемые в нестационарных и торговых объектах | ежегодно | отчет | --//-- | продукция местных производителей продовольственных товаров отмечена логотипом «Покупай Новгородское» |
| 5 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов | поддержка малого и среднего предпринимательства | ежегодно | отчет | --//-- | право на размещение нестационарного торгового объекта на территории Чудовского муниципального района с 2021 года предоставляется сроком на 5 лет |
| 6 | Создание условий для обеспечения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Чудовского муниципального района продуктами питания и товарами первой необходимости посредством организации и развития развозной торговли | повышение доступности развозной торговли | удовлетворение потребностей населения отдаленных и труднодоступ-ных населенных пунктов | ежегодно | отчет | --//-- | обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муниципального района осуществляют 5 автомагазинов, 4 из которых принадлежат индивидуальным предпринимателям, 1 – Чудовскому районному потребительскому обществу, в соответствии с графиками, согласованными с администрациями сельских поселений |
| 7 | Проведение мониторинга нормативно-правовых актов с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка) | получение обратной связи для определения спроса/потреб-ности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов | проведение мониторинга | ежегодно | отчет | --//-- | в целях получения обратной связи от субъектов бизнеса проводится оценка регулирующего воздействия.  в первом полугодии 2024 года проведена 1 процедура ОРВ проекта НПА |

**2.4. Сфера транспорта**

2.4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции в сфере транспорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) | первое  полугодие  2024 года  (факт) | 2025 год |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год  (план) | первое  полугодие  2024 года  (факт) | 2025 год |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | --//-- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере транспорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| 1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом частной формы собственности составляет 100 процентов | ежегодно | отчет | комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района | информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. В Чудовском районе регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются исключительно перевозчиками – хозяйствующими субъектами частной формы собственности |
| 2 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей Чудовского района в корректировке существующей маршрутной сети и создании новых маршрутов | --//-- | доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом частной формы собственности составляет 100 процентов | ежегодно | отчет | --//-- | планирование регулярных перевозок осуществляется посредством ведения реестра маршрутов, разработанного с учетом мнения жителей района |

**2.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

2.5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) | первое полугодие  2024 года  (факт) | 2025 год |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| 1 | Информирование об участии в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на данном рынке | размещение информации на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет» | на посто-янной основе | информа-ционные материалы | комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального района | информация об участии в реализации мероприятий федерального проекта «ФКГС» размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района |
| 2 | Повышение открытости информации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды в том числе о проведении торгов на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет» | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на данном рынке | размещение информации о планируемом проведении торгов на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет» | 2022-2025 годы | отчет | --//-- | информация о планируемом проведении торгов и о результатах проведенных торгов размещается постоянно на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в разделе «Витрина закупок» |
| 3 | Подготовка аналитической информации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | доступ хозяйствующих субъектов к информации о реализации мероприятий на данном рынке | размещение аналитической информации о результатах проведенных торгов на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет» | 2022-2025 годы | отчет | --//-- |

**2.6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

2.6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) | первое  полугодие  2024года  (факт) | 2025 год |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| 1 | Мониторинг и актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | обеспечение конкурентной среды на данном рынке | актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществля-ющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспорт-ных средств | на посто-янной основе | информа-ционные материалы | комитет инвестиций, предприни-мательства и сельского хозяйства Администра-ции Чудовского муниципального района | проводится ежеквартальный мониторинг реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |
| 2 | Оказание организационно-методической и информационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | устранение административных и экономических барьеров вхождения хозяйствующих субъектов на данный рынок | оказание информацион-ной и методической поддержки субъектам предпринима-тельства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | постоянно | информа-ционная записка | --//-- | в первом полугодии 2024 года с целью информирования субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам создания и развития бизнеса проведена встреча в режиме  видеоконференцсвязи с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и центром «Мой бизнес»,  проведены рабочие встречи по заключению социальных контрактов, где оказана консультационно-информационная помощь планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |

**3. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Отчет |
| Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | низкий уровень информированности потребителей о результатах исполнения мероприятий Национального плана | информация на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в разделе «Стандарт развития конкуренции» находится в актуальном состоянии | постоянно | доклад | комитет инвестиций, предприниматель-ства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района | раздел официального сайта Администрации района «Стандарт развития конкуренции» находится в актуальном состоянии |
| Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Администрации Чудовского муниципального района и включение его в программу приватизации | неэффективность использования муниципального имущества | сформирован перечень имущества, находящегося в собственности Чудовского муниципального района, не используемого для реализации функций и полномочий Администрации Чудовского муниципального района | 01.01.2025 | план приватизации | комитет строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района | по результатам ежегодно проводи-мой инвентариза-ции утвержден План приватизации муниципального имущества Чудов-ского муниципаль-ного района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включающий 2 объекта |
| Приватизация или перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для функций и полномочий Администрации Чудовского муниципального района | неэффективность использования муниципального имущества | обеспечена приватизация (перепрофилирование) имущества, находящегося в собственности Чудовского муниципального района, не используемого для реализации функций и полномочий Администрации Чудовского муниципального района | 31.12.2025 | отчет об итогах исполнения программы приватизации | --//-- | организация и про-ведение публичных торгов по реализации указанного имущества, пере-профилирование (изменение целевого назначения имущества) не про-водились в первом полугодии 2024 года |